## Sheet1
平塘县2016年住房保障7月份信息公开（网上统一格式）
一、年度建设计划任务（公示日期：任务下达后20个工作日内公开）
住房类别 | 年度任务 |  |  |  |  | 实际建设
| 套 |  | 总建筑面积（平方米） |  |  | 套 |  | 总建筑面积（平方米）
廉租住房 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
公共租赁住房 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
经济适用房 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
限价商品房 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
城市棚户区改造 | 3507 |  | 395670 |  |  | 3507 |  | 395670
煤矿棚户区改造 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
林区棚户区改造 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
垦区棚户区改造 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
工矿棚户区改造 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
合计 | 3507 |  | 395670 |  |  | 3507 |  | 395670
二、公租房在建项目进展情况
项目名称 | 住房类别 | 建设规模（套） | 建设地点 | 工程进度
|  |  |  | 前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 （备案） | 配套基础设施建设情况
平塘县2015年城区公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 72 | 平舟镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年上梭路公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 72 | 平舟镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年牙舟镇册三路公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 126 | 牙舟镇 | 已办理完毕 |  |  | 内外装饰
平塘县2015年甲茶镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 20 | 甲茶镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年牙舟镇谷硐片区公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 30 | 牙舟镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年牙舟镇卡罗片区公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 16 | 牙舟镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年者密镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 88 | 者密镇 | 已办理完毕 |  |  | 内外装饰
平塘县2015年大塘镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 104 | 大塘镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年掌布镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 72 | 掌布镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年克度镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 108 | 克度镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年后山路公租房建设项目 | 公租房 | 192 | 平舟镇 | 已办理完毕 |  |  | 内外装饰
平塘县2015年平舟镇甘寨片区公租房建设项目 | 公租房 | 24 | 平舟镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年平舟镇龙兴片区公租房建设项目 | 公租房 | 20 | 平舟镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年通州镇通星公租房建设项目 | 公租房 | 120 | 通州镇 | 已办理完毕 |  |  | 内外装饰
平塘县2015年塘边镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 104 | 塘边镇 | 已办理完毕 |  |  | 内外装饰
平塘县2015年通州镇安泰产业园公租房建设项目 | 公租房 | 48 | 通州镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年通州镇澳华产业园公租房建设项目 | 公租房 | 48 | 通州镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年通州镇逢缘产业园公租房建设项目 | 公租房 | 48 | 通州镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年通州镇雅海产业园公租房建设项目 | 公租房 | 48 | 通州镇 | 已办理完毕 |  |  |  | 基本建成
平塘县2015年平舟镇城市棚户区改造（综合整治）建设项目 | 平舟镇 | 500 | 平舟镇 | 已办理完毕
平塘县2015年金盆街道办事处城市棚户区改造（综合整治）建设项目 | 金盆街道办 | 267 | 金盆街道办 | 已办理完毕
平塘县2015年掌布镇城市棚户区改造（综合整治）建设项目 | 掌布镇 | 453 | 掌布镇 | 已办理完毕
平塘县2015年卡蒲毛南族乡城市棚户区（综合整治）改造项目 | 卡蒲乡 | 87 | 卡蒲乡 | 已办理完毕
平塘县2015年牙舟镇城市棚户区改造（综合整治）项目 | 牙舟镇 | 65 | 牙舟镇 | 已办理完毕
平塘县2015年塘边镇城市棚户区改造（综合整治）建设项目 | 塘边镇 | 638 | 塘边镇 | 已办理完毕
平塘县2015年克度镇城市棚户区改造（综合整治）项目 | 克度镇 | 369 | 克度镇 | 已办理完毕
平塘县2015年甲茶镇城市棚户区改造（综合整治）项目 | 甲茶镇 | 218 | 甲茶镇 | 已办理完毕
三、公租房已开工（竣工）项目基本信息（公示日期：项目开工竣工后20个工作日内更新）
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积（平方米） | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期
克度镇创业园区职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 3840 | 96 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州诚信建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-10-25 | 2016-01-28
通州镇雅海产业园区职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 3840 | 96 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州诚信建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-10-26 | 2016-01-28
卡蒲毛南族乡产业园职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 2640 | 66 | 平塘县住房和城乡建设局 | 贵州有色地质勘查有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 邵阳市第三建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-11-06 | 2016-01-26
新塘乡新塘中学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 490 | 14 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-06-21 | 2016-01-25
新塘乡新塘小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 350 | 10 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-06-21 | 2016-01-25
白龙乡京舟中学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 840 | 24 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口市城市规划设计研究院 | 黔南州三利建设有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-06-12 | 2015-07-17
白龙乡兔场小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 700 | 20 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口市城市规划设计研究院 | 黔南州三利建设有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-07-11 | 2015-07-25
鼠场乡鼠场小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 960 | 24 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口市城市规划设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-05-25 | 2015-11-01
鼠场乡2014年职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 960 | 24 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口市城市规划设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-05-25 | 2015-11-01
鼠场乡油岜中学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 875 | 25 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-05-17 | 2015-10-11
通州镇2014年职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 2400 | 60 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口市城市规划设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-07-12 | 2015-12-11
西凉乡西凉小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 840 | 24 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-04-25 | 2014-12-23
平塘县县委党校公租房建设项目 | 公租房 | 3200 | 80 | 平塘县住房和城乡建设局 | 中国华西建筑工程设计院 | 中国华西工程设计有限公司 | 贵州开源建筑工程建设责任有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-06-12 | 2015-10-25
卡蒲毛南族乡2014年职工公共租赁住房建设项目二期 | 公租房 | 960 | 24 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-04-25 | 2014-11-26
塘边镇2014年职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 1680 | 42 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-06-25 | 2015-09-24
摆茹镇2014年职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 3120 | 78 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 贵州万盛达建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-04-29 | 2015-09-15
塘边镇塘边小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 700 | 20 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-04-25 | 2014-12-30
卡罗乡卡罗中学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 700 | 20 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-06-25 | 2015-09-20
卡罗乡卡罗小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 700 | 20 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-06-25 | 2015-09-20
者密镇者密小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 560 | 16 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-06-25 | 2015-09-20
者密镇者密中学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 1120 | 32 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-06-25 | 2015-09-20
平塘县金盆村廉租住房建设项目二期 | 廉租房 | 6000 | 120 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 黔南州诚信建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-04-29 | 2015-06-28
摆茹镇摆茹小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 840 | 24 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-04-25 | 2014-12-30
摆茹镇摆茹中心校2014年教师公租房项目 | 公租房 | 420 | 12 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-04-25 | 2014-12-30
西凉乡翁招小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 420 | 12 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-04-25 | 2014-12-30
克度镇光明小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 420 | 12 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-04-25 | 2014-12-30
鼠场乡油岜小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 420 | 12 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-04-25 | 2014-12-30
平塘县大塘镇西关小学2013年教师公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 720 | 18 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 平塘县第二建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-04-25 | 2014-12-30
平塘县西关中学2013年教师公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 1200 | 30 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 平塘县第二建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014-04-25 | 2014-12-30
合计 |  | 24020 | 596 | —— | —— | —— | —— | ——
四、2016年棚户区改造项目进展情况表
项目名称 | 住房类别 | 建设套数 | 建设地点 |  | 已完成前期摸底（√、×） | 已出台征收补偿方案（√、×） | 已发布征收公告（√、×） | 截止月底签订征收补偿协议户数 | 开工新建安置住房（含综合整治）情况（套） | 备注
平塘县2016年城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 2294 | 平塘县 |  | √ | √ | √ | 1358
平塘县2016年城市棚户区改造（综合整治）建设项目 | 棚户区 | 1213 | 平塘县 |  | 正在前期摸底 | √ | √ |  | 0
住房保障办事指南 | 公示日期：要求制定或更改后20个工作日内公开
已申请保障对象名单 | 公示日期： 要求每月更新（没有变化的要求每月更改公示日期为最新）
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期： 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 建设单位: 总套数; 勘察单位: 套型面积; 设计单位: 要求每月更新
平塘县上梭公共租赁住房 | 公租房 | 上梭片区 | 建设单位: 25; 勘察单位: 1500
平塘县金盆村公租房二期建设项目 | 公租房 | 上梭片区 | 建设单位: 120; 勘察单位: 6000
......
2016年第三批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 建设单位: 总套数; 勘察单位: 套型面积; 设计单位: 批次分配房源确定后20个工作日内公开
平塘县上梭公共租赁住房 | 公租房 | 上梭片区 | 建设单位: 25; 勘察单位: 1500
平塘县金盆村公租房二期建设项目 | 公租房 | 上梭片区 | 建设单位: 120; 勘察单位: 6000
平塘县双桥村廉租房（抽签后退出房源） | 原廉租房 | 上梭片区 | 建设单位: 62; 勘察单位: 3100
......
分配程序信息 | 公示日期：要求程序制定后20个工作日内公开
登载批次分配的相关分配办法、规定或相关链接
分配过程信息 | 公示日期： 要求批次分配结束后20个工作日内公开
分配结果信息 | 公示日期：要求批次分配结果确定后20个工作日内公开
退出情况信息 | 公示日期：要求每月更新（没有变化的要求每月更改公示日期为最新）
登载退出户名单及退出原因或相关链接（没有退出情况的要注明暂无退出人员）