## Sheet1
附件2
黔南州实施城市品质提升工程三年行动计划分年度目标任务表
序号 | 重点工作 |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 备注
1 | 分类实施规划管控 | 深化改革试点 | 2018年底前，都匀市、荔波县完成都匀、荔波总体城市设计并报州级审查；平塘县完成“天文小镇”核心区重点地区城市设计工作。 | 2019年底前，都匀市、荔波县建立城市设计工作机制，及时更新完成近期建设用地范围内的控制性详细规划，并将城市设计管控要求纳入控制性详细规划，并落实到控制性详细规划的相关指标中。 | 2020年底前，都匀市建立城市设计管理辅助决策系统，并将城市设计要求纳入城市规划管理信息平台。
2 |  | 强化规划引领 | 2018年底前，都匀市要将城市总体规划提交省政府批复；龙里县、荔波县、贵定县、罗甸县、平塘县、独山县、三都县要完成新一轮城市总体规划编制工作；瓮安县、长顺县完成城市总体规划实施评估工作。 | 2019年底前，瓮安县、长顺县完成新一轮城市总体规划编制工作；其他县（市）要根据批复实施的城市总体规划更新编制完成近期建设规划和近期建设用地范围内的控制性详细规划。 | 2020年底前，城市总体规划批复实施五年以上的城市要完成总体规划评估实施工作。
3 |  | 保护历史文化风貌 | 各县（市）结合实际，制定符合本地历史文化、民族特色的农房建设参考图集，免费提供给有建房需求的群众。 | 福泉市完成历史文化名城保护规划，规划成果提交省人民政府审批。
4 |  | 推进城市“双修”工作 | 福泉市启动“城市双修”试点工作，制定修复修补计划，有步骤地开展双修工作。 | 福泉市推进城市“双修”工作试点，加快修复被破坏的山体、河流、湿地、植被，治理污染土地，恢复城市自然生态，把自然风光融入城市，2019年前，生态修复面达到破坏面的50%以上。 | 福泉市推动城市“双修”试点由点及面，焕发城市生机活力、显露城市山水风貌，逐步改善城市形态和建筑风貌，实现城市有机更新，促进建筑物、街道立面、天际线、色彩和环境更加协调优美。2020年前，生态修复面达到破坏面的60%以上。
5 | 实施公共服务设施均等化 | 健全公共服务设施 | 1、各县（市、开发区）要打造1公里便民生活服务圈，设置包括物流快递配送、便民超市、平价菜店、家庭服务中心等设施。 2、各县（市、开发区）要推动社区文体场馆向社会免费或低收费开放，合理规划建设城市广场、公园、滨水步道等公共活动空间，建设体系完善、全面覆盖的文化体育配套，方便居民文体活动，促进居民交流。 |  | 1、各县（市、开发区）城区按每800户居民设置一个托儿所；每万人常住人口设置一个幼儿园和一所小学；每2万人常住人口设置一所中学。 2、各县（市、开发区）每个社区设置1个卫生服务站、1个文体活动中心、1个文体活动广场、1个居家养老服务中心，1个社区服务站。
6 |  | 推进智慧城市建设 | 都匀市、福泉市、龙里县、惠水县等率先消除城市建成区移动网络盲点、盲区、弱覆盖区域行动；都匀市、福泉市城市实现数字城市管理平台全覆盖。 | 各县（市、开发区）基本消除乡镇以上城市消除盲点盲区，实现移动网络全覆盖，同时，实现城市数字城市管理平台全覆盖；城域网上链带宽扩容出口带宽达到950Gbps，光纤到户覆盖家庭达到150万户。
7 | 实施市政基础设施精致化 | 城建投资 | 全州350亿元〔各县（市、开发区）任务以州政府当年下达具体目标任务为准〕 | 全州350亿元〔各县（市、开发区）任务以州政府当年下达具体目标任务为准〕 | 全州350亿元〔各县（市、开发区）任务以州政府当年下达具体目标任务为准〕
8 |  | 优化城市路网结构 | 1、打通各类“断头路”，形成循环畅通的城区道路网络，提高道路通达性。 2、加快城市组团间联络道路建设，完善组团间道路交通网络，各县（市、开发区）各新增城市道路10公里以上，城市建成区平均路网密度提高到6公里/平方公里，道路面积率达到10%。 3、各县（市、开发区）完成至少10公里以上的健康绿道建设，形成分层次、特色化、网络化的绿道体系。 | 1、各县（市、开发区）各新增城市道路10公里以上，城市建成区平均路网密度提高到7公里/平方公里，道路面积率达到12.5%。 2、各县（市、开发区）完成至少10公里以上的健康绿道建设。 | 1、各县（市、开发区）各新增城市道路10公里以上。 2、各县（市、开发区）城市建成区平均路网密度提高到8公里/平方公里，道路面积率达到15%。 3、各县（市、开发区）完成至少10公里以上的健康绿道建设。
9 |  | 开展城市安全设施建设 | 各县（市、开发区）结合城市公园建设至少建成1个具有一定规模、功能完善的防灾避险公园。 | 都匀市建立城市排水防涝数字化管控平台，达到规定的防洪标准，防洪标准达到50年一遇。 | 1、所有县城结合城市公园建设至少建成2个防灾避险公园。 2、所有县城建立城市排水防涝数字化管控平台，达到规定的防洪标准。
10 |  | 推进综合管廊建设 | 1、各县（市）要完成地下综合管廊建设专项规划的编制。 2、都匀市、福泉市、都匀经济开发区完成地下综合管廊建设2公里以上，其余县完成地下综合管廊建设0.5公里以上。 | 都匀市、福泉市、都匀经济开发区完成地下综合管廊建设2公里以上，其余县完成地下综合管廊建设1公里以上。 | 都匀市、福泉市、都匀经济开发区完成地下综合管廊建设2公里以上，其余县完成地下综合管廊建设1公里以上，且所建成地下综合管廊形成环道。
11 |  | 推进垃圾综合处置 | 1、都匀市、福泉市城市生活垃圾无害化处理率达到85%，其余县城达到80%。 2、各县（市、开发区）完成餐厨垃圾、建筑垃圾和园林垃圾处置场所的建设。 | 都匀市、福泉市城市生活垃圾无害化处理率达到90%，其余县城达到85%。 | 1、都匀市、福泉市城市生活垃圾无害化处理率达到95%，其余县城达到90%。 2、各县（市、开发区）基本建立政府引导、市场为主的建筑垃圾回收和再生利用体系。 3、各县（市）生活垃圾资源化平均利用率达到30%。
12 |  | 提升停车服务能力 | 1、加强停车设施建设，都匀市、福泉市新增停车位1500个，其他县（区）各新增停车位1000个。 2、都匀市完成1个货车、大型客车等大型车辆专用停车场建设。 | 1、加强停车设施建设，都匀市、福泉市新增停车位1500个，其他县（区）各新增停车位1000个。 2、都匀市、福泉市各完成1个货车、大型客车等大型车辆专用停车场建设。 | 1.加强停车设施建设，都匀市、福泉市新增停车位1500个，其他县（区）各新增停车位1000个。 2、都匀市完成2个、其余县（市、开发区）各完成1个货车、大型客车等大型车辆专用停车场建设。
13 |  | 开展供水设施建设改造 | 各县（市、开发区）各新增及改造城市供水设施规模0.5万立方米/日以上，供水管网10公里以上。 | 各县（市、开发区）各新增及改造城市供水设施规模1万立方米/日以上，供水管网10公里以上。 | 1、各县（市、开发区）各新增及改造城市供水设施规模1万立方米/日以上，供水管网10公里。 2、各县（市）城市供水普及率达到95%以上。 3、都匀市（含都匀开发区）集中式饮用水源地水质达标率保持100%，其余县（市）达到95%。
14 |  | 推进生活污水处理设施建设 | 各县（市、开发区）各新增污水处理项目1个。 | 各县（市、开发区）各新增污水处理项目1个。 | 1、各县（市、开发区）各新增污水处理项目1个。 2、都匀市（含都匀开发区）、福泉市城市生活污水处理率达到90%，其余县城分别达到85%。 3、各县（市）生活污水处理再生水平均利用率达到20%，污水处理厂污泥有效处置率达到100%。
15 | 实施人居环境生态化 | 推广海绵城市建设 | 各县（市、开发区）城市建成区运用低影响的开发技术措施，完成1个以上的海绵城市建设项目。 | 各县（市、开发区）城市建成区运用低影响的开发技术措施，完成1个以上的海绵城市建设项目。 | 各县（市、开发区）城市建成区运用低影响的开发技术措施，至少各建设1条海绵型示范道路、1个海绵型示范公园绿地、1个海绵型示范小区、1条生态景观示范河道，实现 70%的降雨就地消纳和利用。
16 |  | 开展生态修复 | 各县（市）要按照“500米见绿、1000米见园、有条件的县（市）2000米见水”规划建设城市公园绿地。 |  | 各县（市）要恢复城市自然的风道、水道，构建城市绿道，修复被破坏的山体、河流、湿地、植被，治理污染土地，2020年修复面达到60%以上。
17 |  | 加强园林绿地建设 | 1、各县（市、开发区）新增10公顷绿地。 2、各县（市、开发区）新增屋顶绿化1万平方米以上。 3、各县（市、开发区）城市快速干道立体及垂直绿化率分别达到85%。 | 1、各县（市、开发区）新增10公顷绿地。 2、各县（市、开发区）新增屋顶绿化1万平方米以上。 3、各县（市、开发区）城市快速干道立体及垂直绿化率分别达到90%。 | 1、各县（市、开发区）新增10公顷绿地。 2、各县（市、开发区）新增屋顶绿化1万平方米以上。 3、各县（市、开发区）城市快速干道立体及垂直绿化率分别达到95%。 4、各县（市、开发区）新增或改造完成至少 2 个综合型公园，城市公园绿地服务半径覆盖率达到 60%。 5、各县（市、开发区）城市建成区绿化覆盖率、绿地率和人均公园绿地面积分别达到35%、33%和10平方米以上。
18 |  | 开展城市郊野公园建设 |  | 都匀市、福泉市各建成一个面积不少于50公顷的郊野公园。 | 各县（市、开发区）建成1个以上城市郊野公园，其中都匀市、福泉市数量累计达到2个以上，面积累计达到100公顷以上；其余县（区）建成郊野公园面积达到30公顷以上。
19 |  | 开展城市生物多样性保护规划编制 |  | 都匀市、福泉市完成城市生物多样性资源普查工作。 | 1、都匀市、福泉市完成城市生物多样性保护规划的编制工作。 2、都匀市、福泉市完成1个动物园建设，并对外开放。
20 |  | 推进绿色建筑发展 | 1、大力实施绿色建筑行动，逐步降低建筑能耗占社会能耗的比例，2018年全州开展绿色建筑建设10万平方米（都匀市3万平方米、福泉市1万平方米、长顺县1万平方米、其它各县区0.5万平方米），完成绿色建筑占新建建筑比重达到30%。 2、积极开展绿色建筑标识评价工作（都匀市至少完成2个，福泉市和贵定县至少1个绿色建筑评价）。 | 1、以绿色建筑发展和绿色生态城区建设为抓手，促进城市向低碳、生态、绿色转型发展，政府投资的公共建筑和其他大型公共建筑应当执行绿色建筑标准和认证。 2、2019年全州开展绿色建筑建设20万平方米（都匀市6万平方米、福泉市2万平方米、长顺县2万平方米、其它各县区1万平方米），完成绿色建筑占新建建筑比重达到40%。 3、积极开展绿色建筑标识评价工作（都匀市至少完成3个，福泉市和贵定县至少1个绿色建筑评价）。 | 1、2020年，加强财税金融政策支持，盘活财政存量资金，创新财政资金投入机制，调整优化政府投资使用方向和方式，引导社会资本参与支持绿色建筑及绿色生态城区建设。 2、2020年全州开展绿色建筑建设40万平方米（都匀市10万平方米、福泉市5万平方米、长顺县5万平方米、其它各县区2万平方米），完成绿色建筑占新建建筑比重达到50%。 3、积极开展绿色建筑标识评价工作（都匀市至少完成4个，福泉市、长顺县和贵定县至少1个绿色建筑评价）。
21 |  | 城市绿色节能设施建设 | 都匀市要完成城市照明专项规划编制。 | 都匀市要完成主次干道路灯节能改造，其余县城完成主干道路灯节能改造。 | 1、各县（市、开发区）全面完成主次干道路灯节能改造工作。 2、各县（市、开发区）结合城市照明设施改造在小区、街道设置电动车公共充电桩，到2020年，建成的公共充电桩能满足20%电动车充电需要。
22 | 实施建筑产业标准化 | 发展新型建造方式 | 1、从2018年10月1日起，积极推进我州建筑规模2万平方米以上的棚户区改造(货币化安置的除外)、公共建筑和政府投资的办公建筑、学校、医院等建设项目，广泛采用装配式建造;对以招标拍卖方式取得地上建筑规模10万平方米以上的新建项目，不少于建筑规模30%的建筑积极采用装配式建造。 2、2018年全州推广装配式建筑40万平方米（都匀市7万平方米、福泉市7万平方米、长顺县6万平方米、其它各县区2万平方米），装配式建筑占新建建筑面积的比例达到5%以上（其中，都匀市、长顺县、龙里县装配式建筑占新建建筑面积的比例达到8%以上）。 | 1、结合发展新型建筑建材业和推进绿色建筑工作，大力推广装配式建筑。 2、强化示范带动作用，积极组织推介我州相关单位参评省级装配式建筑示范城市、示范基地、示范企业，产业基地规划在长顺县、福泉市、龙里县。 3、2019年全州推广装配式建筑50万平方米（都匀市9万平方米、福泉市9万平方米、长顺县7万平方米、其它各县区2.5万平方米），装配式建筑占新建建筑面积的比例达到7%以上（其中，都匀市、长顺县、龙里县装配式建筑占新建建筑面积的比例达到12%以上）。 | 1、加大政策支持力度，鼓励采用新型建造方式生产建筑产品，选择公共建筑等政府投资项目作为发展装配式钢筋混凝土建筑示范项目，选择大型公共建筑、标准厂房等项目发展装配式钢结构建筑，在具备条件的地方，倡导发展现代木结构建筑。 2、2020年全州推广装配式建筑60万平方米（都匀市10万平方米、福泉市10万平方米、长顺县10万平方米、其它各县区3万平方米），装配式建筑占新建建筑面积的比例达到10%以上（其中，都匀市、长顺县、龙里县装配式建筑占新建建筑面积的比例达到15%以上）。
23 |  | 推广建筑节能技术 | 加快可再生能源建筑应用示范，因地制宜推广应用地源热泵、水源热泵、太阳能发电等新能源技术，开展可再生能源、分布式能源建筑应用推广，发展被动式房屋等绿色节能建筑。以建筑节能、道路照明节能为突破点，实行合同能源管理，各县（市、开发区）新建建筑强制性节能标准执行率达到98%，城镇新建绿色建筑比例达到30%。 | 严格落实建筑全生命周期能源消耗标准定额，强化约束性指标管理，推进公共建筑节能监管平台建设。以建筑节能、道路照明节能为突破点，实行合同能源管理，各县（市、开发区）新建建筑强制性节能标准执行率达到98%，城镇新建绿色建筑比例达到40%。 | 以建筑节能、道路照明节能为突破点，实行合同能源管理，各县（市、开发区）新建建筑强制性节能标准执行率达到98%，城镇新建绿色建筑比例达到50%。
24 |  | 信息技术推广 | 1、各县（市、开发区）新开工项目安装劳务实名制系统达100%。 2、各县（市、开发区）新开工项目安装建筑工地视频监控系统达到100%。
25 | 实施城市管理精细化 | 提高环卫管理水平 | 所有县（市）2016年底前完成区域环卫设施专项规划编制。 |  | 各县（市、开发区）环境卫生达到“两个十”标准（垃圾十分钟内清扫和尘土不超过10克/㎡）。
26 |  | 加强城市地下管网管理 |  |  | 都匀市、福泉市建成城市地下管网动态监管信息系统。
27 |  | 推进依法治理城市 | 各县（市）要进一步推进城市管理执法体制改革工作，整合形成数字化城市管理平台，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”城市治理模式；并开通12319城市管理服务热线，公开门户网站、移动APP、微信公众号等多种市民参与城市管理的途径，提高服务的质量和治理的效率。
28 |  | 推进城市城市管理执法平台建设 | 各县（市）完成城市管理执法平台的建立。 | 各县（市）城市管理实现网格式管理。 | 各县（市）实现了城市管理精准精细，执法办案远程指导、应急管理统一调度、执法过程远程记录、行政执法大数据管理。
29 |  | 转变城市治理机制 | 各县（市、开发区）落实县、街道、社区管理服务责任，推行物业管理，建立完善公众参与城市治理的制度和机制，加强信息公开，畅通意见反映渠道，推动城市治理社会共治和阳光运行。 |  | 各县（市、开发区）开展物业管理的小区要达到全部居住小区的80%。
30 |  | 提高市民文明素质 | 各县（市、开发区）充分发挥各级党组织和工会、共青团、妇联等群团组织作用，大力开展社会主义核心价值观学习教育实践，大力弘扬社会公德、职业道德、家庭美德，促进市民形成良好的道德素养和社会风尚，提高企业、社会组织和市民参与城市治理的意识和能力。