## 自评表1
附件2-1
州本级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）：黔南州公安交通管理局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月10日
项目名称 |  |  | 黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目启动经费
主管部门及代码 |  |  | [143]黔南布依族苗族自治州公安局 |  | 实施单位 | 黔南州公安交通管理局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5000000 | 5000000 | 813631.1 |  | 10分 | 16.27% | 1.63分
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 5000000 | 5000000 | 813631.1 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目启动经费500万元，用于建设启动黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目，经费的划拨对实现我州高速公路违法犯罪精准打击、交通秩序有效引导、交通事故实时预防，保障我州高速公路安全、畅通。为全州经济发展保驾护航。 |  |  |  | 目标1：黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目启动经费500万元，用于建设启动黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目，经费的划拨对实现我州高速公路违法犯罪精准打击、交通秩序有效引导、交通事故实时预防，保障我州高速公路安全、畅通。为全州经济发展保驾护航。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | “智能道路交通安全风险防控平台”专项经费 | 500万元 | 81.36 | 5 | 2 | 因封控圈项目分5年实施，2022年按照合同约定支付10%的项目款，导致资金未使用。
|  |  | 建设智能化平台 | 2个 | 1 | 5 | 2.5 | 2022年初步完成项目建设并投入使用，后期将根据工作需要不断调试、完善、优化。
|  | 质量 | 建设卡口数量 | 300套 | 300多套 | 10 | 10
|  |  | 查处高速公路交通违法行为 | 25万起 | 5万起 | 5 | 1 | 因项目建成时间较晚，2022年利用封控圈卡口查处道路交通违法行为数量偏低.
|  |  | 打击高速公路涉路违法犯罪行为 | 6000起 | 6000起 | 5 | 5
|  | 时效 | 项目建成时间 | 2022年至2026年，共5年 | 2022-12-31 | 10 | 10
|  | 成本 | 黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目建设资金 | 500万元 | 500万元 | 2 | 0.33 | 因封控圈项目分5年实施，2022年按照合同约定支付10%的项目款，导致资金未使用。
|  |  | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 8 | 8
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 保障我州高速公路安全、畅通 | 车辆正常通行率≧95% | 车辆正常通行率≧95% | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 人民群众满意度 | ≧90% |  | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 80.46
绩效 结论 | 2022年项目完成招投标工作、合同签订，并有计划组织施工，完成基本建设后并投入调试使用阶段，经初期验收后按照合同支付款项10%。
| 联系人：胡军 |  |  |  | 联系电话： | 15885442741
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。