## 高校社科工作研究专款
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）：黔南民族幼儿师范高等专科学校 | [7 empty] | 2021-07-01
项目名称 |  |  | 高校社科工作研究专款
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 3 | 0.22 |  | 10分 | 0.073333 | 8
|  |  | 财政拨款 | 0 | 3 | 0.22 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 0 | 3 | 0.22 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：搜集 “微时代”贵州新世纪文学创作资料，目标2：出版著作1本目标3：完成课题结题报告目标4：设计完成辅导员工作：（网络）思想政治教育、党团活动和班级建设、学生日常事务管理、学生学业指导、职业规划与就业指导，包括活动方案设计与后期总结。目标5：完成学术论文《新时代贵州精神的文化意蕴及其实践价值》《新时代贵州精神融入高校思政育人工作的实践路径探究》写作及公开发表。目标6：完成课题研究报告。 |  |  |  | 目标1：搜集 “微时代”贵州新世纪文学创作资料，目标2：出版著作1本目标3：完成课题结题报告目标4：设计完成辅导员工作：（网络）思想政治教育、党团活动和班级建设、学生日常事务管理、学生学业指导、职业规划与就业指导，包括活动方案设计与后期总结。目标5：完成学术论文《新时代贵州精神的文化意蕴及其实践价值》《新时代贵州精神融入高校思政育人工作的实践路径探究》写作及公开发表。目标6：完成课题研究报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 完成课题微小说、微散文、部分微电影资料的搜集 | 400多篇 | 400 | 5 | 5
|  |  | 出版著作 | 1 | 2021年预计完成 | 5 | 3 | 预算十万，现只有两万，现开展了前期工作，延至2022年完成
|  |  | （网络）思想政治教育工作方案 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 党团活动和班级建设活动方案 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 学生学业指导工作方案 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 学生日常事务管理 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 职业规划与就业指导方案 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 调查问卷编制发放 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 幼儿园调研访谈 | 1 | 1
|  | 时效 | 完成时间 | 2 | 2022年预计完成 | 5 | 5
|  | 成本 | 高校社科工作研究专款 | 3 | 0.22 | 5 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 让学生了解“微时代”贵州21世纪的文学 | 著作1本 | 将搜集到的贵州文学作品融入《中国现当代文学》的教学，完成校级精品课程的建设 | 15 | 15
|  |  | 拓展思想政治教育方法 | 结合新时代贵州精神开展学生活动4项 | 有计划、方案、记录、总结 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 学校学生对学校工作满意度 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5
|  |  | 学校工作人员对学校工作满意度 | ≧80% | ≧80% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 100 | 94
绩效 结论
| 联系人：周培克 |  |  |  | 联系电话： | 15329782288
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 高校思想政治工作专款
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）：黔南民族幼儿师范高等专科学校 | [7 empty] | 填报日期：2021年7月
项目名称 |  |  | 高校思想政治工作专款
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 6 | 0 |  | 10分 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款 | 0 | 6 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 0 |  | 0 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：“三全育人”标杆二级系部阶段性建设目标：建章立制、整合资源（根据方案建设周期2年） |  |  |  | 目标1：“三全育人”标杆二级系部阶段性建设目标：已经开展前期建章立制、整合资源等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 修订制定制度方案 | 4个 | 4个 | 40 | 35 | 受疫情影响，项目进度缓慢，延至2022年完成
|  |  | 创建学生政治学习社团 | 1个 | 1个
|  |  | 创建星级党支部 | 1个 | 1个
|  |  | 申报人文社科基地 | 1个 | 完成省教育厅现场答辩
|  | 质量 | 形成“三全育人”体现 | 深化三全育人，全方位育人 | 开展前期建章立制、整合资源等工作 | 10 | 10
|  | 时效 | 完成时间 | 2022年底 | 2022年底 | 10 | 10
|  | 成本 | 中央资金 | 6万 | 0万 | 10 | 0
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 规范系上思想政治工作 | 召开9次党政联席会，组织政治学习共28次。 | 有计划、有议程、有记录、有简报。 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 师生满意度 | 系上师生对思想政治工作满意度逐渐上升，满意度>95%。 | 满意度>95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 75
绩效 结论
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 现代职业教育质量提升计划专项资金
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）：黔南民族幼儿师范高等专科学校 | [7 empty] | 填报日期：2021年7月
项目名称 |  |  | 现代职业教育质量提升计划专项资金
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1743 | 600.78 |  | 10分 | 0.34468 | 7
|  |  | 财政拨款 | 0 | 1743 | 600.78 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 0 | 1743 | 600.78 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：加强学校教学管理，提升教学质量，全面提升质量教育年和本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。 目标2：完成1+X试点工作 目标3：建设图书馆，使学校图书馆达到可使用状态。 |  |  |  | 目标1：加强学校教学管理，提升教学质量，全面提升质量教育年和本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。 目标2：1+X试点工作有序进行 目标3：建设图书馆，使学校图书馆已达到可使用状态。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 加强学校管理，规范使用资金 | 严格按照财政要求及学校制度要求对资金进行管理 | 严格按照财政要求及学校制度要求对资金进行管理 | 30 | 30 | 受疫情影响，项目进度缓慢，延至2021年完成
|  |  | 建设图书馆 | 图书馆投入使用 | 工程进度70%
|  |  | 完成1+X试点工作 | 1+x试点投入使用 | 投入使用教学
|  | 质量 | 图书馆验收合格率 | 100% | 工程进度70% | 10 | 10
|  |  | 1+X试点工作使用率 | ≧80% | 投入使用教学 | 10 | 10
|  | 时效 | 完成时间 | 2020年12月底完成 | 2021年12月底未完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 因素分配 | 480万元 | 414.10万元 | 10 | 10
|  |  | 1+X试点 | 23万元 | 14.41万元
|  |  | 支出院校发展 | 1240万元 | 172.28万元
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 提升学校人才培养质量，学习就业率逐步提高，积极为社会培训各方面人才提供服务，逐步提升学校硬件质量，为学校学生提供良好学习环境 | 不断强化 | 不断强化 | 10 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 学校学生对学校工作满意度 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5
|  |  | 学校工作人员对学校工作满意度 | ≧80% | ≧80% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 100 | 94
绩效 结论
| 联系人：周培克 |  |  |  | 联系电话： | 15329782288
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 学生补助经费
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）：黔南民族幼儿师范高等专科学校 | [7 empty] | 填报日期：2021年12月
项目名称 |  |  | 学生补助经费
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1195.34 | 958.92 |  | 10分 | 0.80222 | 10
|  |  | 财政拨款 | 0 | 1195.34 | 958.92 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 0 | 1195.34 | 958.92 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：确保普通高校贫困学生奖（助）学金 |  |  |  | 目标1：全面发放普通高校贫困学生奖（助）学金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 预计受助人数 | 3000人 | 高职受助2492人，中职秋季中职学期受助700人 高职2724人 | 15 | 15 | 中职助学金分上下学期发放，春季中职学期受助于次年发放
|  | 时效 | 顺利入学 | 春秋季学期 | 春秋季学期按时发放 | 15 | 15
|  | 成本 | 优秀贫困学生 | 1195.34万元 | 958.92万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 完成学业 | 服务社会 | 服务社会 | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 使学生顺利完成学业，学习技能 | 助力脱贫 | 助力脱贫 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 学校学生对学校工作满意度 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5
|  |  | 学校工作人员对学校工作满意度 | ≧80% | ≧80% | 5 | 4
总 分 | [5 empty] | 100 | 99
绩效 结论
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。