## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 黔南州居家养老改革示范点提质增效项目
主管部门及代码 |  |  | 黔南州人民政府 |  | 实施单位 | 黔南州民政局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 220 | 0 |  | 10分 |  | 0
|  |  | 财政拨款 |  | 220 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  | 220 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：按照居家养老改革示范点建设标准，完成示范点建设并添置设备，为试点老年人提供优质的养老服务 |  |  |  | 按照居家养老改革示范点建设标准，完成示范点建设并添置设备，为试点老年人提供优质的养老服务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 提质增效居家养老改革示范点 | 1所 |  | 10 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  |  | 受益人数 | ≧2700人 |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  |  | 床位 | 10张 |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  | 质量 | 项目完成质量 | ≧90% |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  |  | 新增设备 | ≧90% |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  |  | 新增设施质量 | ≧90% |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  | 时效 | 完工期限 | ≦6个月 |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  |  | 服务敬老院时间 | ≧20年 |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  | 成本 | 提质改造成本 | 220万元 |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 让老年人享受经济社会发展成果 | 100% |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  |  | 养老服务中心居民认知度 | ≧90% |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  | 社会效益 | 为老年人提供基本养老服务 | ≧20年 |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  | 生态效益 | 对当地生态环境影响程度 | 不影响 |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  |  | 合理利用土地 | 100% |  | 10 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 接受服务的老年人满意情况 | ≧90% |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
|  |  | 直接服务对象对项目满意度 | ≧90% |  | 5 | 0 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元
总 分 | [5 empty] | 100 | 0
绩效 结论 | 资金2020年12月30日才到位，未能当年安排使用，截止目前已支出70.17万元。评价结果为中。
| 联系人：龚家美 |  |  |  | 联系电话：8285200
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。