## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2021.7.22
项目名称 |  |  | 省级 城乡养老机构建设补助资金
主管部门及代码 |  |  | 黔南州民政局 |  | 实施单位 | 各县市民政局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 300 | 0（2021年7月份已支出300万元） |  | 10分
|  |  | 财政拨款 |  | 300 | 0（2021年7月份已支出300万元） |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  | 300 | 0（2021年7月份已支出300万元） |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 支持各地对养老设施提质增效，提升服务能力，提高服务水平。 |  |  |  | 支持各地对养老设施提质增效，提升服务能力，提高服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 补助2019年民生实事 | 七个农村敬老院 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  |  | 6个城镇社区老年人日间照料中心 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  |  | 50个幸福院 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 易地扶贫搬迁安置区养老服务设施 | 24个社区养老服务设施站（点） |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 老年养护楼护理型床位 | 1个老年养护楼，100张护理型床位 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 开展消防安全改造的养老设施 | 1个 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 开展防洪系统安全改造的养老机构 | 1个 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  | 质量 | 2019年民生实事项目 | 通过第三方机构评估验收 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 易地扶贫搬迁安置区养老服务设施 | 按照％个统一”标准打造 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 老年养护楼 | 护理型床位达到50% |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 受灾严重的农村敬老院 | 恢复正常的服务秩序 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 开展消防安全改造的养老机构 | 完成消防安全改造，验收合格 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 开展防洪系统安全改造的养老机构 | 完成防洪系统安全改造 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 农村幸福院 | 按照5个统一”标准打造 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  | 时效 | 资金下达 | 实施当年度 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  | 成本 | 2019年民生实事项目——农村敬老院 | 中心敬老院≤200万元/个 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  |  | 床位数100张（含100）张以上的敬老院，100万元/个 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  |  | 床位数100张以下的敬老院80万元/个 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 2020年民生实事项目 | 建设规模≥10850m2,补助标准60万元/个 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  |  | 750m2＜建设规模＜1085m2补助标准50万/个 |  | 2 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  |  | 建设规模≤750m2,补助标准40万/个 |  | 1 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 2019年民生实事项目——农村幸福院 | 10万元/个 |  | 1 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 易地扶贫搬迁安置区养老服务设施 | 搬迁人数≥3000人，补助标准60万元/个 |  | 1 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  |  | 15000人≤搬迁人数＜30000人，补助标准50 万元/个 |  | 1 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  |  | 10000人≤搬迁人数＜15000人，补助标准40 万元/个 |  | 1 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  |  | 1000人≤搬迁人数＜10000人，补助标准20万 元/人 |  | 1 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  |  | 搬迁人数＜1000人，补助标准10万元/个 |  | 1 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 老年养护楼 | 每个护理型床位补助3. 15万元 |  | 1 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 开展消防安全改造的养老机构 | 45万元/个 |  | 1 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 开展防洪系统安全改造的养老机构 | 6万元/个 |  | 1 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 让老人充分享受经济发展成果 | 完善服务设施，提升服务能力，提高服务水平，满足老年人养老服务需求 |  | 30 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 试点地区老年人对居家和社区养老服务工作满意度 | ≧80% |  | 5 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
|  |  | 试点地区老年人对居家和社区养老服务质量满意度 | ≧80% |  | 5 |  | 省民政厅统一招标，2021年7月已完成
总 分 | [5 empty] | 100
绩效 结论 | 完成较好。
| 联系人：龚家美 |  |  |  | 联系电话： | 8285200
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。