## 项目支出自评表
附件3：
上级项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [6 empty] | 填报日期：2023-7-10
项目名称 |  |  | 三都县中和镇敬老院消防改造 | [6 empty] | 备注
主管部门名称 |  |  | 黔南州民政局 |  |  | 实施单位 | 三都水族自治县民政局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 调整预算数(B) | 全年执行数（C） | 分值 | 执行率（C/B) | 得分 | 州级报账，资金未下拨到县级，已提前向州民政局请示调点，但未通过，资金已被收回。
|  |  | 年度资金总额（万元）： | 26 | 26 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 财政拨款 | 26 | 26 | 0 | — |  | —
|  |  | 其中：上级补助 | 26 | 26 | 0 | — |  | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  | — |  | —
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成三都县中和镇敬老院消防改造，基础装饰改造及添置养老设备，满足入住对象基本养老服务需求。 |  |  |  | 完成三都县中和镇敬老院消防改造，基础装饰改造及添置养老设备，满足入住对象基本养老服务需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
|  | 数量指标 | 提质改造农村养老服务点 | 1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 提质改造项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 室内改造已完成 |  | 10 | 8
|  | 成本指标 | 提质改造资金 | ≤26万元 | 26万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标(30分) | 社会效益 指标 | 提升老年人服务水平 | 进一步提升 | 进一步提升 |  | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 98
绩 效 自 评 | 2022年初预算使用上级资金26万元，按合同约定已支付0万元，其余资金未满足支付条件。圆满地完成了项目资金执行任务，自评等级为“优秀”。
| 联系人：潘家豪 | [6 empty] | 联系电话：17684292634
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。