## 自评表1
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州人大常委会办公室 |  |  |  |  | 填报日期：2021年7月19日
项目名称 |  |  | “智慧人大”系统建设项目资金
主管部门及代码 |  |  | 黔南州人大常委会办公室 | 904101001 | 实施单位 | 黔南州人大常委会办公室
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 391.671万元 | 391.671万元 | 277.031万元 |  | 10分 | 70.73% | 9
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 391.671万元 | 391.671万元 | 277.031万元 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用现代化信息技术，建立一套服务全州人大系统和人大代表工作的综合性大数据平台，该平台主要由“一中心两门户三数据四平台”组成，即：智慧人大综合管理中心;互联网门户、机关内部办公门户;基础信息数据资源库、文件归档数据资源库、业务工作数据资源库;监督工作平台、立法工作平台、选举任免与代表联络工作平台、机关建设工作平台。通过“智慧人大”信息化建设，实现州人大常委会监督州“一府一委两院”工作、开展立法、重大事项、人事任免、联系服务代表和机关建设等工作的信息化制度化。申请此笔专项经费为智慧人大系统建设项目做好资金统筹工作，保证项目顺利开展，如期完成，早日投入使用，此笔专项经费用于支付“智慧人大”系统建设过程中的软件开发及服务费、硬件购置费。 |  |  |  | 用现代化信息技术，建立一套服务全州人大系统和人大代表工作的综合性大数据平台，该平台主要由“一中心两门户三数据四平台”组成，即：智慧人大综合管理中心;互联网门户、机关内部办公门户;基础信息数据资源库、文件归档数据资源库、业务工作数据资源库;监督工作平台、立法工作平台、选举任免与代表联络工作平台、机关建设工作平台。通过“智慧人大”信息化建设，实现州人大常委会监督州“一府一委两院”工作、开展立法、重大事项、人事任免、联系服务代表和机关建设等工作的信息化制度化。申请此笔专项经费为智慧人大系统建设项目做好资金统筹工作，保证项目顺利开展，如期完成，早日投入使用，此笔专项经费用于支付“智慧人大”系统建设过程中的软件开发及服务费、硬件购置费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 软件 | 1套 | 1套 | 10 | 10 | “智慧人大”综合管理中心1个，门户2个，工作平台4个；数据资源库3个。
|  |  | 硬件 | ≥3077个 | 3077 | 10 | 10 | 硬件主要为无纸化会议办公平板及其它配套器材、室内全彩LED、无线AP、人脸识别人员通道、会议室装修及桌椅等配套硬件设施。
|  | 质量 | 项目完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效 | 系统建设完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 5 | 5 | 已完工，进入试运行阶段。
|  |  | 系统试运行时间 | 2021年-2024年 |  | 5 | 5
|  | 成本 | 软件 | ≤198万元 | 108.9万元 | 5 | 4 | 根据财政资金安排2020年软件79.2万元于2021年初支付，剩余款项分三个年度分期付款。
|  |  | 硬件 | ≤193.671万元 | 168.131万元 | 5 | 4 | 根据财政资金安排25.54万元于2021年初支付
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 促进全州信息化建设发展 | 促进全州信息化建设发展 | 促进全州信息化建设发展 | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 发挥全州引领建设作用 | 发挥全州引领建设作用，为实现小康社会目标奋斗。 | 发挥全州引领建设作用，为实现小康社会目标奋斗。 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 全州人大系统干部职工和全州人大代表 | ≥99% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 97
绩效 结论 | 此笔专项经费用于支付“智慧人大”系统建设过程中的软件开发及服务费、硬件购置费等，现该项目已验收完工，进入试运行阶段。
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。