## 自评表1
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2021年7月20日
项目名称 |  |  | 2020年州级新冠肺炎防控工作经费
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 黔南州人民政府办公室
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 47.11万元 | 47.11 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） |  | 47.11万元 | 47.11 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为黔南州新冠肺炎防控工作提供后勤保障。 |  |  |  | 完成了办公设备物资采购，提供后勤保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 印制疫情防控工作手册、通讯录和通行证 | >601/册、个 | >601/册、个 | 3 | 3
|  |  | 印制疫情防控迎检和汇报材料 | >1500/份 | >1500/份 | 3 | 3
|  |  | 购买疫情防控工作需要的办公用品（数码录音笔） | >5/只 | 3只 | 3 | 3 | 因实时疫情影响
|  |  | 购买疫情防控工作需要的办公用品（A3和A4纸张） | >20/件 | >20/件 | 3 | 3
|  |  | 购买疫情防控工作需要的办公用品（笔记本、中性笔、碳粉等） | >100/只、本、个 | >100/只、本、个 | 3 | 3
|  |  | 聘请第三方公司对疫情防控工作开展以来的资料存档备查 | >1 | 0 | 3 | 3 | 按省文件要求，此项工作于2021年完成。根据疫情常态化，将此项预算调配到其他支出。
|  |  | 疫情防控期间购买必要的医疗（酒精、消毒液）和生活物资（方便面） | >50/件 | >50/件 | 3 | 3
|  | 质量 | 州政府办疫情防控工作后勤保障完成率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效 | 完成兑现 | 2020年4月底完成 | 2020年12月未完成 | 2 | 2 | 根据疫情常态化要求
|  | 成本 | 印制疫情防控需要的工作资料 | 0.90万元 | 1.20万元 | 3 | 3 | 因实时疫情影响
|  |  | 印制疫情防控迎检和汇报材料 | 1.69万元 | 2.00万元 | 3 | 3 | 因实时疫情影响
|  |  | 购买疫情防控工作需要的办公用品 | 4.30万元 | 4.66万元 | 3 | 3 | 因实时疫情影响
|  |  | 整理疫情防控工作开展以来的资料存档备查 | 5.00万元 | 2.45万元 | 3 | 3 | 按省文件要求，此项工作于2021年完成。根据疫情常态化，将此项预算调配到其他支出。
|  |  | 疫情防控期间购买必要的医疗和生活物资 | 0.75万元 | 2万元 | 3 | 3 | 因实时疫情影响
|  |  | 疫情防控期间工作人员的就餐和州机关食堂补助 | 27.62万元 | 32.10万元 | 3 | 3 | 因实时疫情影响
|  |  | 黔南州援鄂人员必要的生活和隔离费用 | 2.05万元 | 1.50万元 | 3 | 3 | 因实时疫情影响
|  |  | 返岗的厅级、县级和科级领导干部必要的检查 | 4.80万元 | 1.20万元 | 3 | 3 | 因实时疫情相关政策影响
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 提供疫情防控工作后勤保障，降低疫情危险 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 为黔南州高质量完成疫情防控工作提供后勤保障 | 100% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 州委、州政府办及广大人民群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 按期完成预期目标
| 联系人：韩丽 |  |  |  | 联系电话：18785459546
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。