## 自评表1
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）：黔南州生态环境局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月15日
项目名称 |  |  | 《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》编制
主管部门及代码 |  |  | 黔南州生态环境局 | 178001 | 实施单位 | 黔南州生态环境局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4 | 4 | 1.2 |  | 10分 | 30% | 3
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 4 | 4 |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》编制，明确工作目标任务，指引绿色低碳发展，促进生态文明建设，深入推进“十四五”时期公共机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展。 |  |  |  | 开展了《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》编制工作，征求完各县（市）及相关部门意见，形成初稿。待省机关事务管理局印发《贵州公共机构节约能源资源“十四五”规划》后，根据省规划修改完善我州规划编制后印发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》编制 | 1个 | 80% | 12.5 | 10 | 初稿已形成，待省机关事务管理局印发《贵州公共机构节约能源资源“十四五”规划》后，根据省规划修改完善我州规划编制后印发，省方案于2021年12月31日印发。
|  | 质量 | 《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》符合我州实际、省机关事务管理局要求，推进我州“十四五”公共机构节能工作的开展。 | 形成“十四五”规划编制 | 80% | 12.5 | 10 | 初稿已形成，待省机关事务管理局印发《贵州公共机构节约能源资源“十四五”规划》后，根据省规划修改完善我州规划编制后印发，省方案于2021年12月31日印发。
|  | 时效 | 项目年度 | 2021-2025 | 2021-2025 | 12.5 | 12.5
|  | 成本 | 《黔南州公共机构节约能源 资源“十四五”规划》 | 4万/个 | 4万/个 | 12.5 | 12.5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 提高我州公共机构能源资源利用率，降低办公成本，产生经济效益 | 促进经济绿色健康发展 | 完成 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益 | 提高我州公共机构能源资源利用率，充分发挥公共机构在全社会绿色低碳发展中的示范引领作用 | 促进绿色低碳发展 | 完成 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益 | 符合环境保护和环境管理的要求 | 环境质量达标 | 完成 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响 | 守住发展和生态两条底线，聚焦绿色发展目标，推进公共机构领域节能降碳，整体上达到实现碳达峰 | 持续稳定绿色发展 | 完成 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 公共机构节能管理行政主管部门的满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 人民群众的满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 100 | 88
绩效 结论 | 2021年《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》已形成初稿，完成各县（市）及相关部门征求意见，经与省对接省方案于年底印发。为让我州方案更具有指导意义，待省机关事务管理局印发《贵州公共机构节约能源资源“十四五”规划》后，根据省规划修改完善我州规划编制后印发，省方案已于2021年12月31日印发。根据规划编制合同付款方式规定签订合同后支付30%（即1.2万）待方案通过验收后支付剩下的70%，故向该企业支付30%（即1.2万）的费用。
| 联系人：文明江 |  |  |  | 联系电话： | 13985801203
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。