## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2022.7.14
项目名称 |  |  | 平塘县塘边镇应对气候变化太阳能路灯建设项目
主管部门及代码 |  |  | 黔南州生态环境局 | 178001 | 实施单位 | 平塘县塘边镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 48.112 |  | 10分 | 96.22% | 9.6
|  |  | 财政拨款 | 50 | 50 | 48.112 |  | — |  | -
|  |  | 其中：上级补助 | 50 | 50 | 48.112 |  | — |  | -
|  |  | 本级安排 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 平塘县塘边镇建设太阳能路灯200盏,6.5米杆。 |  |  |  | 平塘县塘边镇建设6米高灯杆型太阳能路灯140盏，壁挂式户外太阳能路灯348盏。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 太阳能路灯 | 200盏 | 完成 | 7.5 | 7.5
|  |  | 受益群众 | ≥4600人 | 完成 | 7.5 | 7.5
|  | 质量 | 验收合格率 | 100% | 验收合格 | 7.5 | 7.5
|  |  | 项目完工率 | 100% | 完成 | 7.5 | 7.5
|  | 时效 | 项目完成及时率 | 100% | 完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 工作成本 | ≤50万元 | 资金已拨付 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | / | / | / | 0 | 0
|  | 社会效益 | 提升群众满意度 | 提升 | 完成 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 降低电能的消耗 | 减少二氧化碳的排放 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 持续改善群众生活环境，群众满意度提升 | 有效 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 完成 | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.6
绩效 结论 | 该项目按时按要求完成建设并已拨付资金，达到项目预期效果。
| 联系人：何芳雨 |  |  |  | 联系电话：0854-7221302
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。