## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）：黔南州生态环境局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月14日
项目名称 |  |  | 黔南州燃煤锅炉淘汰或改清洁能源补贴
主管部门及代码 |  |  | 黔南州生态环境局 | 178001 | 实施单位 | 黔南州生态环境局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 201 | 201 | 76.2 |  | 10分 | 37.91% | 3.8
|  |  | 财政拨款 | 201 | 201 | 76.2 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 180.9 | 180.9 | 68.58 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 20.1 | 20.1 | 7.62 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 淘汰华润雪花啤酒（黔南）有限公司、贵州石牛食品有限责任公司、独山县勇发米粉加工厂、贵州味莼园股份有限公司等企业共计67.5蒸吨燃烧锅炉，持续改善周边环境空气质量。 |  |  |  | 淘汰华润雪花啤酒（黔南）有限公司、贵州石牛食品有限责任公司、独山县勇发米粉加工厂等企业共27.5蒸吨燃煤锅炉淘汰。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 淘汰华润雪花啤酒（黔南）有限公司等企业燃煤锅炉 | 67.5蒸吨 | 已完成27.5蒸吨燃煤锅炉淘汰 | 20 | 8 | 贵州味莼园股份有限公司未完成2台共40蒸吨锅炉淘汰任务。
|  | 质量 | 全州空气质量提高 | 空气优良率在98%以上 | 完成 | 10 | 10
|  | 时效 | 完成67.5蒸吨燃煤锅炉淘汰 | 2022年底前 | 正在实施 | 10 | 4
|  | 成本 | 补助资金 | ≤201万元 | 目前拨付76.2万元 | 10 | 3.8
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 带动环保产业发展 | 助推区域经济高质量发展 | 完成 | 6 | 6
|  | 社会效益 | 环境空气质量 | 改善 | 完成 | 8 | 8
|  | 生态效益 | 全州环境空气质量改善 | 优良率98%以上 | 完成 | 8 | 8
|  | 可持续影响 | 区域环境空气质量是否保持良好 | 优良率保持在98%以上 | 完成 | 8 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 完成 | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 69.6
绩效 结论 | 1.目前整体项目未完成，已完成华润雪花啤酒(黔南）有限公司、贵州石牛食品有限责任工地、独山县勇发米粉加工厂等企业27.5蒸吨燃煤锅炉淘汰，待贵州味莼园股份有限公司完成2台共40蒸吨锅炉淘汰任务后完成兑现补贴。 2.项目绩效要求2022年底完成，目前正在实施。
| 联系人：韦雯 |  |  |  | 联系电话： | 18085448356
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。