## 自评表1
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）：黔南州生态环境局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月14日
项目名称 |  |  | 黔南州2018、2020温室气体清单编制
主管部门及代码 |  |  | 黔南州生态环境局 | 178001 | 实施单位 | 黔南州生态环境局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 8.4 |  | 10分 | 28% | 2.8
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 30 | 30 |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《贵州省市（州）温室气体清单编制指南》及贵州省“十三五”市洲温室气体控排目标考核指标规定要求编制黔南州 2018年、2020年温室气体排放清单，掌握黔南州2018年、2020年在能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化与林业、废弃物处理五大领域排放的二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）等6种的温室气体规模。为黔南州编制“十四五”应对气候变化规划及控制温室气体排放提供重要依据，也为下一步黔南州开展碳达峰行动方案编制及相关应对气候变化工作提供参考。。 |  |  |  | 目前已完成2018年、2020年温室气体排放清单初稿 。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 《黔南布依族苗族自治州 2018年温室气体排放清单》 | 1份 | 已完成2018年、2020年温室气体排放清单初稿，修改完善后请专家进行评审。 | 10 |  | 已完成2018年、2020年温室气体排放清单初稿，修改完善后请专家进行评审。
|  |  | 《黔南布依族苗族自治州 2020年温室气体排放清单》 | 1份 |  | 10
|  | 质量 | 清单编制符合《贵州省市（州）温室气体清单编制指南》及贵州省“十三五”市洲温室气体控排目标考核指标规定 | 出具评估意见 |  | 10
|  | 时效 | 《黔南布依族苗族自治州 2018年温室气体排放清单》 | 6个月以内 |  | 5
|  |  | 《黔南布依族苗族自治州 2020年温室气体排放清单》 | 6个月以内 |  | 5
|  | 成本 | 《黔南布依族苗族自治州 2018年温室气体排放清单》 | 15万元/个 |  | 5
|  |  | 《黔南布依族苗族自治州 2020年温室气体排放清单》 | 15万元/个 |  | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | / | /
|  | 社会效益 | 控制温室气体排放 | 支撑降碳减污 |  | 10
|  | 生态效益 | 温室气体排放得到控制 | 支撑降碳减污 |  | 10
|  | 可持续影响 | 为碳达峰碳中和提供数据支撑 | 数据参考 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众的满意 | ≥80% |  | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 2.8
绩效 结论 | 项目整体未完成，目前完成2018年、2020年温室气体排放清单初稿，待修改完善后请专家进行评审，暂未开展绩效目标自评。
| 联系人：韦雯 |  |  |  | 联系电话： | 18085448356
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。