## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250217
项目名称 |  |  | 2024年中央外经贸发展专项资金
主管部门及代码 |  |  | [183]黔南布依族苗族自治州商务局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州商务局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 5,000,000 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款： | 0 | 5,000,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 5,000,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| "1.稳住全州外贸基本盘，形成全州发展开放型经济的良好氛围。2.不断优化国际市场布局、国内区域布局、经营主体、商品结构、贸易方式。 3.激发企业内生动力，降低企业运营成本，助力企业参加各类国际性展会拓展市场。4.扩大进出口规模，提升全州开放型经济发展水平。" |  |  |  | 抢抓新国发2号文件政策机遇，在内陆开放型经济新高地“黔南方案”框架下，制定年度工作要点和任务清单，强化季度调度机制，推进年度任务落实。州实际利用外资总额占全省总额比重不断提升，全年实际利用外资总额达973万美元，总量排全省第5位；服务贸易进出口总额完成1554万美元，排名全省第4。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增实绩企业 | ≥10家 | 19家 | 10 | 10 | 偏差原因：今年加大对外贸服务平台建设力度，新增外贸实绩企业得到有限增长。改进措施：合理制定预算绩效目标，减少偏差率。
|  | 质量指标 | 外贸结构不断优化 | 不断优化 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 资金使用合规性(%) | 100 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 偏差原因：项目申报工作不及时，导致资金使用不及时。改进措施：提前谋划项目申报，按时完成资金拨付。
|  | 时效指标 | 专项资金投入时间 | ≤24个月 | 8个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目资金成本 | ≤500万元 | 0万元 | 5 | 5 | 偏差原因：已经完成申报，未及时支付兑现资金。改进措施：提前做好支付计划，及时完成资金拨付工作。
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 进出口额 | ≥20亿元 | 24亿元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 促进社会就业稳定增效 | 有效促进 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 偏差原因：项目申报工作不及时，导致资金使用不及时。改进措施：提前谋划项目申报，按时完成资金拨付。
|  | 可持续影响指标 | 促进外贸经济健康发展 | 有效促进 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 偏差原因：项目申报工作不及时，导致资金使用不及时。改进措施：提前谋划项目申报，按时完成资金拨付。
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 获得支持的外贸企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 79
自 评 结 论 | 中。总结原因：前期项目谋划不及时，导致资金申报滞后，年底没有及时完成资金拨付。下一步改进措施：一是推动发展内陆开放型经济；二是依托优势产业拓展外贸；三是持续推动开放平台建设。
联系人：文小青