## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250217
项目名称 |  |  | 2024年省级商务发展专项资金(第四批)-黔菜产业发展项目
主管部门及代码 |  |  | [183]黔南布依族苗族自治州商务局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州商务局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1,200,000 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款： | 0 | 1,200,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 1,200,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕地域特色，打造推广黔南名菜名宴，在全州举办餐饮美食赛事和开展美食节等餐饮促消费活动，促进黔彩产业发展。 |  |  |  | 一是积极打造推广黔南名菜名宴，在全州举办餐饮美食赛事和开展美食节等餐饮促消费活动。二是依托三都水族特色民族活动，打造“水家一桌宴”特色美食活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 举办餐饮美食赛事和开展美食节等餐饮促消费活动 | ≥2场次 | 10场次 | 5 | 5 | 偏差原因：绩效目标初定时较为保守，数据步准确。改进措施：加强工作协作，提高预算绩效目标准确性。
|  |  | 打造推出名宴 | ≥1道 | 5道 | 5 | 5 | 偏差原因：绩效目标初定时较为保守，数据步准确。改进措施：加强工作协作，提高预算绩效目标准确性。
|  |  | 新增限上餐饮经营主体 | ≥2家 | 5家 | 10 | 10 | 偏差原因：绩效目标初定时较为保守，数据步准确。改进措施：加强工作协作，提高预算绩效目标准确性。
|  | 质量指标 | 黔菜评选程序 | 透明公开 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 偏差原因：项目筹划滞后，资金未及时支付。改进措施：加快资金支付进度。
|  | 成本指标 | 项目资金成本 | ＝120万元 | 0万元 | 5 | 0 | 偏差原因：相关工作已经开展，资金未及时支出，改进措施：加快资金支付进度。
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 限额以上餐饮业营业额增长 | ≥6% | 6.5% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 促进餐饮消费 | 有效促进 | 达成预期指标 | 15 | 10 | 偏差原因：项目筹划不及时，对我州餐饮推广宣传力度不够。改进措施：加快黔菜推广活动谋划，及时支付资金
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 消费者满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 79
自 评 结 论 | 中。原因剖析：黔菜推广活动项目谋划滞后，项目建设及资金使用推进不及时。下一步改进措施：积极打造推广黔南名菜名宴，在全州举办餐饮美食赛事和开展美食节等餐饮促消费活动，及时支付相关资金。
联系人：文小青