## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250217
项目名称 |  |  | 追加2023年省级商务发展专项资金（消费促进）
主管部门及代码 |  |  | [183]黔南布依族苗族自治州商务局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州商务局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500,000 | 500,000 | 284,178 |  | 10 | 56.84 | 5.68
|  |  | 财政拨款： | 500,000 | 500,000 | 284,178 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 500,000 | 500,000 | 284,178 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展新黔菜推广，在全州范围内推荐评选“舌尖上的新黔菜”及“黔菜创新名店”活动，利用抖音等网络平台开展线上宣传推广，进一步提高黔菜知名度和影响力。 |  |  |  | 一是积极开展按要求开展黔菜推广活动，支持各县市开展丰富多彩的美食节等促消费活动。二是加大宣传力度，积极推广黔南美食，提升影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 评选新黔菜数量 | 10道菜品，5个餐饮店 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 开展新黔菜评选推广活动场次 | ≥1场 | 2场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 评选新黔菜质量 | 符合相关评选标准 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目资金成本 | ≤48.93万元 | 26万元 | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 评选新黔菜餐饮店年销售额 | ≥100万元 | 150万元 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提升黔南餐饮店知名度 | 有效提升 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 项目服务对象满意度 | ≥90% | 91% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 95.68
自 评 结 论 | 优。下一步提升方向：一是积极开展按要求开展黔菜推广活动，利用多媒体、多平台开展宣传，提升影响力；二是提前谋划资金使用方向，提升资金使用效率。
联系人：文小青