## 黔南州千人以下饮用水水源地保护技术咨询19.6万
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）：黔南州水务局 | [7 empty] | 填报日期：2021年7月14日
项目名称 |  |  | 黔南州农村千人以下饮用水源地保护
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.6万元 | 19.6万元 | 19.6万元 |  | 10分 | 100 | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 19.6万元 | 19.6万元 | 19.6万元 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《黔南州农村饮用水水源保护工作方案》的总体目标是:2019年5月底前完成农村千人以上集中式饮用水水源“划、立、治”工作(划定保护区,设立地理界标、警示牌、宣传牌、隔离围栏、围网等,开展突出环境问题整治);2020年11月底前完成农村千人以下饮用水水源“划、立、治”工作(划定保护范围,设立地理界标、警示牌、宣传牌、隔离围栏、围网等,开展突出环境问题整治),其中保护范围划定工作须于2019年5月底前完成 |  |  |  | 根据《黔南州农村饮用水水源保护工作方案》,农村千人以下饮用水水源地保护工作主要按四个阶段进行,第一阶段为全面摸底调查,2018年9月25日前完成;第二阶段为开展保护范围划定工作,需编制水源地保护实施方案,2018年11月底完成。编制水源地保护范围划分方案,2019年5月底完成;第三阶段为规范开展标志设立;第四阶段为整突出环境问题,第三、四阶段均于2020年11月底完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 饮用水水源地安全保障达标建设技术质询 | 12 | 12 | 15 | 15
|  | 质量 | 工程方案技术审查合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效 | 截至2020年底，质询任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 是 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 饮用水源地水源水质保障作用 | 显著提高 | 是 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 截止2020年11月底，已按照《黔南州农村饮用水水源保护工作方案》要求完成黔南州农村千人以下饮用水水源地摸底调查成果复核,保护实施方案及划定方案技术咨询、复核及审查等相关工作，《黔南州财政局关于下达2018年实行最严格水资源管理制度第二批省级补助资金的通知》（黔南财农【2018】77号）下达的100万元最严格水资源管理补助资金已全部使用完毕。
| 联系人：何贤 |  |  |  | 联系电话： | 17885512882
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 重要河道（段）多彩生态廊道建设规划编制费53万
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）：黔南州水土保持站 | [7 empty] | 填报日期：2021年7月12日
项目名称 |  |  | 黔南州重要河段多彩廊道规划编制、贵定新民水库动态监测
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 | 601001 | 实施单位 | 黔南州水土保持站
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 53 | 53 | 53 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 53 | 53 | 53 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成黔南州重要河段多彩廊道规划编制 目标2：完成水土流失动态监测报告编制 |  |  |  | 黔南州重要河段多彩廊道规划编制已完成，水土流失动态监测报告一完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 完成重要河段多彩廊道规划编制 | 1套 | 1套 | 50 | 50
|  |  | 完成动态监测编制 | 1套 | 1套
|  | 质量 | 按要求完成编制 | 完成规划编制 | 完成规划编制
|  | 时效 | 完成时间 | 按年度计划要求 | 2020年4月前完成
|  | 成本 | 需要资金 | 53万元 | 53万元
| 效益指标（30分） | 可持续影响 | 为后续多彩廊道建设提供基础依据 | 100% | 100% | 30 | 30
掌握水土流失规律，为水土流失治理提供依据
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
绩效 结论 | 已按时完成《黔南州财政局关于下达州水务局结转项目经费的通知》（黔南财预【2020】90号）资金绩效目标任务要求。
联系人：孟秋雨
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 黔南州农业综合开发芒勇中型灌区（二期）节水改造项目11.16万
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）：黔南州水旱灾害防御服务中心 | [7 empty] | 填报日期：2021年7月22日
项目名称 |  |  | 黔南州农业综合开发芒勇中型灌区（二期）节水配套改造项目
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 | 115227004302206010 | 实施单位 | 贵州黔冠建设工程有限公司、重庆天地人实业有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 11.16 | 11.16 | 0 |  | 10分 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 11.16 | 11.16 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 防渗、恢复、新建渠道10条共30.525km。新增、改善恢复灌面2.17万亩。 |  |  |  | 防渗、恢复、新建渠道10条共30.525km。新增、改善恢复灌面2.17万亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 恢复、新建渠道 | 30.525km | 30.525km | 10 | 10 | 项目已完工并支付完毕，11.16万元为项目结余资金
|  | 质量 | 工程方案技术审查合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效 | 项目完成时间 | 2017年年底 | 2017年底已完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是/否 | 是 | 15 | 15
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 新增、改善恢复灌面 | 2.17万亩 | 2.17万亩 | 15 | 15
|  | 社会效益 | 提高灌区节水率 | 显著提高 | 是 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 90
绩效 结论 | 执行目标按预期执行，执行结果优良
| 联系人：罗春艳 |  |  |  | 联系电话： | 0854-8285791
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 黔南州芒勇水库管理标准化建设工程1.43万
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）：黔南州水旱灾害防御服务中心 | [7 empty] | 填报日期：2021年7月22日
项目名称 |  |  | 黔南州芒勇水库管理标准化建设工程
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 | 115227004302206010 | 实施单位 | 贵州宏海源水利水电建设工程有限责任公司
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  | 10分 | 100 | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建左坝肩人行步道、增设上下游报警系统、购买防汛物资、办公设备、档案柜、档案盒、视频监控设备及水质监测设备、修编打印管理制度、制作安装水库简介牌、工程简介牌以及划界定桩等。 |  |  |  | 新建左坝肩人行步道、增设上下游报警系统、购买防汛物资、办公设备、档案柜、档案盒、视频监控设备及水质监测设备、修编打印管理制度、制作安装水库简介牌、工程简介牌以及划界定桩等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 新建左坝肩人行步道、 | 45m | 45m | 2 | 2
|  |  | 增设上下游报警系统 | 2套 | 2套 | 2 | 2
|  |  | 购买防汛物资 | 沙袋300个、铁锹10把、救生衣20套等 | 沙袋300个、铁锹10把、救生衣20套等 | 2 | 2
|  |  | 办公设备 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 档案柜 | 2个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | 档案盒 | 10个 | 10个 | 2 | 2
|  |  | 视频监控设备及水质监测设备 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 修编打印管理制度 | 管理处全部制度 | 管理处全部制度 | 2 | 2
|  |  | 制作安装水库简介牌 | 1块 | 1块 | 2 | 2
|  |  | 划界定桩 | 水库管理范围内 | 水库管理范围内 | 2 | 2
|  | 质量 | 工程方案技术审查合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效 | 项目完成时间 | 2018年底实施完成 | 100% | 10 | 10
|  | 成本 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 是 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 改善管理能力 | 显著提高 | 显著提高 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 执行目标按预期执行，执行结果优良
| 联系人：罗春艳 |  |  |  | 联系电话： | 0854-8285791
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 黔南州2018年福泉等4县山洪灾害站点更新完善项目56.6万
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）：黔南州水旱灾害防御服务中心 | [7 empty] | 填报日期：2021年7月22日
项目名称 |  |  | 黔南州2018年福泉等4县（市）山洪灾害监测站点更新完善建设项目
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 | 115227004302206010 | 实施单位 | 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 56.6055 | 56.6055 | 0 |  | 10分 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 56.6055 | 56.6055 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成黔南州2018年福泉等4县（市）山洪灾害监测站点更新完善建设项目 |  |  |  | 完成黔南州2018年福泉等4县（市）山洪灾害监测站点更新完善建设项目
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 山洪灾害监测站点更新完善建设县数（个） | 4 | 4 | 10 | 10 | 项目总投资146万，资金未支付是因为施工方未报账。
|  | 质量 | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 15 | 15
|  | 时效 | 截止2020年底，投资完成比例 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 | 15 | 15
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 化解隐患，保障安全度汛，减少人民生命和财产安全。 | 显著 | 显著 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 90
绩效 结论 | 执行目标按预期执行，执行结果优良
| 联系人：罗春艳 |  |  |  | 联系电话： | 0854-8285791
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 贵州省水资源监控能力建设二期12.9万
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 贵州省水资源监控能力建设二期项目黔南州技术方案编制
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 |  | 实施单位 | 黔南州水资源管理中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.9 | 12.9 | 12.9 |  | 10分 | 100% | 10分
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 12.9 | 12.9 | 12.9 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成贵州省水资源监控能力建设二期项目黔南州技术方案编制 |  |  |  | 完成贵州省水资源监控能力建设二期项目黔南州技术方案编制
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 完成水资源监控能力建设二期项目黔南州技术方案编制 | 1 | 1 | 50 | 50
|  | 质量 | 用水总量 | ≦14.65亿立方米 | 11.02亿立方米
|  |  | 单位GDP、工业增加值用水控制指标比2015年下降 | ≧32% | 单位GDP、工业增加值用水控制指标比2015年分别下降36.5%，53.2%
|  | 时效 | 截至2020年底投资完成比例 | 60% | 100%
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 用水效率 | 逐步提高 | 单位GDP用水量较上一年下降15% | 30 | 30
|  | 可持续影响 | 用水总量 | 符合省级控制指标要求 | 用水量为11.02亿立方米低于控制指标14.65亿立方米
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受益群众满意度 | ≧80% | ≧80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 黔南州水资源管理中心已按时完成贵州省水资源监控能力建设二期项目黔南州技术方案编制，已实现年度目标任务.
| 联系人：李秋婷 |  |  |  | 联系电话： | 18786043907
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。