## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2021.7.19
项目名称 |  |  | 黔南州城镇生活污水处理监测项目补助资金
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 |  | 实施单位 | 黔南州城镇生活污水处理监测中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 25.2 |  | 10分 | 63% | 6.3
|  |  | 财政拨款 | 40 | 40 | 25.2 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 40 | 40 | 25.2 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展城镇生活污水处理监测 |  |  |  | 按需求展开城镇生活污水处理监测
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 对城镇生活污水管网收集水质、污水处理厂进出水质、污泥等指标监测 | 3次 | 2次 | 15 | 15 | 未完成的第三次监测按时序要求在2021年下半年完成，目前还未到监测时间
|  | 质量 | 按规程规范开展监测 | 符合 | 符合 | 20 | 20
|  | 时效 | 完成时限 | 2021年12月底前 | 可在时限内完成 | 15 | 15
|  | 成本 | 补助资金 | 40万元 | 25.2万元
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 提高监管水平和能力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15
|  | 生态效益 | 改善水体环境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众对水务部门行使行业监管职责基本满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 96.3
绩效 结论 | 绩效目标按预期执行，执行结果优良
| 联系人：涂忆 |  |  |  | 联系电话： | 13048523391
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。