## 自评表（匀东）
附件3
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2021.7.16
项目名称 |  |  | 贵州省黔南州都匀市匀东重点中型灌区节水配套改造项目
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 |  | 实施单位 | 黔南州骨干水源工程建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1700 | 1700 | 1700 |  | 10分 | 100% | 10分
|  |  | 财政拨款 | 1700 | 1700 | 1700 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 1700 | 1700 | 1700 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：新建山塘1座（总库容1.87万m³），维修改造山塘1座（总库容0.06万m³），新建拦水堰1座，维修拦水堰1座，新建水池1口（总库容300m³），防渗改造渠道总长33.585km,其中：防渗改造干渠36.6km，安装量水设施安装17套； 目标2：新增、恢复和改善灌溉面积1.82万亩； 目标3：完成工程总投资1700万元。 |  |  |  | 目标1：新建山塘1座（总库容1.87万m³），维修改造山塘1座（总库容0.06万m³），新建拦水堰1座，维修拦水堰1座，新建水池1口（总库容300m³），防渗改造渠道总长53.685km，安装量水设施安装104套； 目标2：新增、恢复和改善灌溉面积1.94万亩； 目标3：完成工程总投资1700万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 新建山塘 | 1座 | 1座 | 1 | 1
|  |  | 维修改造山塘 | 1座 | 1座 | 1 | 1
|  |  | 新建拦水堰 | 1座 | 1座 | 1 | 1
|  |  | 维修拦水堰 | 1座 | 1座 | 1 | 1
|  |  | 新建水池 | 1口 | 1口 | 1 | 1
|  |  | 防渗改造渠道（管道） | 36.6km | 53.685km | 14 | 14
|  |  | 量水设施安装 | 17套 | 104套 | 1 | 1
|  | 质量 | 项目质量合格率% | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效 | 项目完成工期(天） | 240 | 240 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目完成投资（万元） | 1700 | 1700 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 新增产值（万元） | 497.94 | 497.94 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益 | 新增、恢复、改善灌溉面积（万亩) | 1.82 | 1.94 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益 | 提高灌溉水利用系数 | 0.32 | 0.32 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响 | 工程使用寿命 | 30 | 30 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受群众满意度（%） | 90% | 92.35% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 已按下达资金严格执行项目各项绩效指标，自评总分100分，自评得分100分。
| 联系人：李廷亮 |  |  |  | 联系电话： | 13885441686
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 自评表（广顺二期）
附件3
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2021.7.16
项目名称 |  |  | 贵州省长顺县广顺重点中型灌区节水配套改造项目（二期）
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 |  | 实施单位 | 黔南州骨干水源工程建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1343 | 1343 | 1343 |  | 10分 | 100% | 10分
|  |  | 财政拨款 | 1343 | 1343 | 1343 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 1343 | 1343 | 1343 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：改造山塘2座（总库容0.50万m³），防渗改渠道（管道）27.42km,安装各类计量设施8套； 目标2：新增、恢复和改善灌溉面积0.904万亩。 目标3：完成工程总投资1343万元 |  |  |  | 目标1：改造山塘2座（总库容0.50万m³），防渗改渠道（管道）29.595km,安装各类计量设施8套； 目标2：新增、恢复和改善灌溉面积0.904万亩。 目标3：完成工程总投资1343万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 改造山塘 | 2座 | 2座 | 1 | 1
|  |  | 防渗改造渠道（管道） | 27.42km | 29.595km | 18 | 18
|  |  | 安装各类计量设施 | 8套 | 8套 | 1 | 1
|  | 质量 | 项目质量合格率% | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效 | 项目完成工期(天） | 240 | 240 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目完成投资（万元） | 1343 | 1343 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 新增产值（万元） | 243.29 | 243.29 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益 | 新增、恢复、改善灌溉面积（万亩) | 0.9 | 0.9 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益 | 提高灌溉水利用系数 | 0.24 | 0.24 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响 | 工程使用寿命 | 30 | 30 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受群众满意度（%） | 90% | 95.2% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 已按下达资金严格执行项目各项绩效指标，自评总分100分，自评得分100分。
| 联系人：李廷亮 |  |  |  | 联系电话： | 13885441686
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 自评表（小龙二期）
附件3
州本级项目支出绩效自评表 （2020年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2021.7.16
项目名称 |  |  | 贵州省惠水县小龙重点中型灌区节水配套改造项目（二期）
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 |  | 实施单位 | 黔南州骨干水源工程建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1343 | 1343 | 1343 |  | 10分 | 100% | 10分
|  |  | 财政拨款 | 1343 | 1343 | 1343 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 1343 | 1343 | 1343 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：新建取水堰3座，改造山塘1座（总库容0.6万m³），新建水池3口（容积500m3），泵站2座；防渗改造渠道(管道)68.81km；安装量水设施安装14套； 目标2：新增、恢复和改善灌溉面积1.61万亩。 目标3：完成工程总投资1343万元 |  |  |  | 目标1：新建取水堰3座，改造山塘1座（总库容0.6万m³），新建水池3口（容积500m3），泵站2座；防渗改造渠道(管道)69.404km；安装量水设施安装14套； 目标2：新增、恢复和改善灌溉面积1.61万亩。 目标3：完成工程总投资1343万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 新建取水堰 | 3座 | 3座 | 1 | 1
|  |  | 改造山塘 | 1座 | 1座 | 1 | 1
|  |  | 新建水池 | 3口 | 17口 | 1 | 1
|  |  | 泵站 | 1座 | 1座 | 1 | 1
|  |  | 防渗改造渠道（管道） | 68.81km | 69.404km | 15 | 15
|  |  | 安装量水设施安装 | 14套 | 14套 | 1 | 1
|  | 质量 | 项目质量合格率% | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效 | 项目完成工期(天） | 240 | 240 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目完成投资（万元） | 1343 | 1343 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 新增产值（万元） | 222.17 | 222.17 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益 | 新增、恢复、改善灌溉面积（万亩) | 1.61 | 1.61 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益 | 提高灌溉水利用系数 | 0.26 | 0.26 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响 | 工程使用寿命 | 30 | 30 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受群众满意度（%） | 90% | 92.4% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 已按下达资金严格执行项目各项绩效指标，自评总分100分，自评得分100分。
| 联系人：李廷亮 |  |  |  | 联系电话： | 13885441686
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。