## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州水务局 |  |  |  |  | 填报日期：2022.7.20
项目名称 |  |  | 2020年第二批省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 黔南州水务局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 655 | 655 | 59.86 |  | 10分 | 9.1389 | 6
|  |  | 财政拨款 | 655 | 655 | 59.86 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 655 | 655 | 59.86 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成独木河、围阻河、龙江、三元河、曹渡河、六硐河、摆所河河流河道管理范围划界工作 目标2：完成黔南州2020年度用水统计调查工作 目标3：编制重点河流生态流量保障实施方案；印发贵州省黔南州重点河流生态流量目标 目标4：启动六硐河（含曹渡河）水量分配方案 目标5：完成节水教育基地建设 |  |  |  | 目标1：已完成独木河、围阻河、龙江、三元河、曹渡河、六硐河、摆所河河流河道管理范围划界工作 目标2：已完成黔南州2020年度用水统计调查工作 目标3：已完成编制重点河流生态流量保障实施方案；已完成印发贵州省黔南州重点河流生态流量目标 目标4：已完成六硐河（含曹渡河）水量分配方案编制
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 完成7条州管河流划界 | 7条 | 7条 | 8 | 8 | 情况说明： 1.资金执行率得分按项目资金累计支付数计算，截至2021年底累计支付数为391.74万元，资金支付率为60%，故得分按60%计算。 2.2022年1月份财政已清收剩余资金263.26万元。
|  |  | 黔南州2020年度用水统计调查报告 | 1项 | 1项 | 4 | 4
|  |  | 编制重点河流生态流量保障实施方案 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 启动六硐河（含曹渡河）水量分配方案 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 完成节水教育基地建设 | 1所 | 0所 | 3 | 2 | 情况说明；节水教育基地作为黔南州都匀市绿博园再生水利用项目一部分建设内容，选址在都匀市绿博园内，但是由于绿博园整体规划和用地影响，项目已无法开工建设，目前，已开展黔南州都匀市绿博园再生水利用项目设计变更，省水利厅同意不再开展节水教育基地建设任务。
|  | 质量 | 工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 4 | 4
|  |  | 保质保量完成 | 是 | 是 | 4 | 4
|  |  | 方案符合要求并获得批复 | 是 | 是 | 4 | 4
|  | 时效 | 完成时限 | 2020年底前完成划界成果并进行公示 | 2020年底前已完成划界成果并进行公示 | 3 | 3
|  |  | 2020年底前完成投资比例 | 50% | 50% | 3 | 3
|  |  | 2021年12月底完成投资比例 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 成本 | 项目实际支出是否控制在合同金额内 | 是 | 是 | 4 | 4
|  |  | 项目成本 | 655万元 | 395万元 | 4 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 为河湖精细化管理提供执法依据，满足执法要求。 | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 提高社会水资源节约保护意识 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5
|  |  | 提升河湖生态流量监管能力和水平，强化水资源监管能力 | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 协调平衡六硐河（含曹渡河）河道内外用水和生态环境需水，统筹协调区域间用水情况，明确各区域用水份额，合理控制水资源开发利用程度，实现水资源的优化配置 | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 社会大众节水意识提高 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众认可度 | ≥80% | 85% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 95
绩效 结论 | 按预期目标执行，执行结果优良
| 联系人：周静 |  |  |  | 联系电话： | 8236851
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。