## 黔南州水旱灾害防御补助10万元
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）：黔南州水务局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月19日
项目名称 |  |  | 黔南州2021年度防汛专项资金
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 115227004302206010 |  | 实施单位 | 黔南州水旱灾害防御服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 0.7 |  | 10分 | 1.75 | 9.9
|  |  | 财政拨款 | 40 | 40 | 0.7 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 40 | 40 | 0.7 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1： 芒勇水库修复主干渠垮塌侧墙42m、下寨支渠垮塌侧墙25m，主干渠明渠段清淤3800m、涵洞段清淤1440m，下寨支渠明渠段清淤1300m、涵洞段清淤490m。 目标2：维修维护水雨情、视频监测站点13站，为水旱灾害防御工作提供技术支撑。 |  |  |  | 目标1： 修复主干渠垮塌侧墙42m、下寨支渠垮塌侧墙25m，主干渠明渠段清淤3800m、涵洞段清淤1440m，下寨支渠明渠段清淤1300m、涵洞段清淤490m。 目标2： 维修维护水雨情、视频监测站点13站，为水旱灾害防御工作提供技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 修复主干渠垮塌侧墙 | 42m | 42m | 15 | 15 | 情况说明： 1.资金执行率得分按项目资金累计支付数计算，截至2021年底累计支付数为39.7万元，资金支付率为99%，故得分按99%计算。 2.2022年1月份财政已清收剩余资金0.31万元。
|  |  | 下寨支渠垮塌侧墙 | 25m | 25m
|  |  | 主干渠明渠段清淤 | 3800m | 3800m
|  |  | 涵洞段清淤 | 1440m | 1440m
|  |  | 下寨支渠明渠段清淤 | 1300m | 1300m
|  |  | 涵洞段清淤 | 490m | 490m
|  |  | 水雨情、视频监测站点运行维护（站） | 13 | 13
|  | 质量 | 工程方案技术审查合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 水雨情、视频监测站点运行维护情况 | 符合相关技术规范 | 符合相关技术规范
|  | 时效 | 项目完成时间 | 2020年底实施完成 | 2020年底已完成 | 15 | 15
|  |  | 截止2020年底，投资完成比列 | ≥80% | 98%
|  | 成本 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 化解隐患，保障安全度汛，减少人民生命和财产安全 | 显著 | 显著 | 30 | 30
|  |  | 渠道供水通畅，确保灌区农作物灌溉用水正常 | 有效保障 | 有效保障
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.9
绩效 结论 | 执行目标按预期执行，执行结果优良
| 联系人：罗春艳 |  |  |  | 联系电话： | 0854-8285791
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。