## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州水务局 |  |  |  |  | 填报日期：2022.7.20
项目名称 |  |  | 2020年第一批省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 黔南州水务局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1530 | 1530 | 907.34 |  | 10分 | 59.3033 | 8.5
|  |  | 财政拨款 | 1530 | 1530 | 908.34 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 1530 | 1530 | 909.34 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成独木河、围阻河、龙江、三元河、曹渡河、六硐河、摆所河河流河道管理范围划界工作 目标2：完成黔南州取水工程核查登记整改提升工作 目标3：编制打狗河流域水量分配方案并获得批复 目标4：州水务局法治宣传工作；多彩贵州网深入合作，通过新媒体平台在全省范围内对黔南州节水工作成效进行宣传报道；与黔南日报深入合作，通传统媒体在全州范围内对黔南州节水工作成效进行宣传报道 目标5：完成黔南州节约用水管理暂行办法起草，完成1家企业水平衡测试 目标6：开展2个高耗水行业节水载体建设 目标7：完成都匀市清水江剑江河段水生态修复与治理工程可研、初设报告并获得批复 目标8：完成水生态宣教基地项目实施方案编制、书香苑装饰工程、多媒体工程布设、室外水文化设计布设 |  |  |  | 目标1：已完成独木河、围阻河、龙江、三元河、曹渡河、六硐河、摆所河河流河道管理范围划界工作 目标2：已完成黔南州取水工程核查登记整改提升工作 目标3：已编制打狗河流域水量分配方案并获得批复 目标4：已完成水务局法制宣传、水务工作宣传 目标5：已完成黔南州节约用水管理暂行办法起草，完成1家企业水平衡测试和节水型企业建设 目标6：已完成开展1个高耗水行业节水载体建设 目标7：已完成都匀市清水江剑江河段水生态修复与治理工程可研、初设报告并获得批复 目标8：已完成水生态宣教基地项目实施方案编制并获得省水利厅批复，项目主体工程已完成建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 完成7条州管河流划界 | 7条 | 7条 | 3 | 3 | 情况说明： 1.资金执行率得分按项目资金累计支付数计算，截至2021年底累计支付数为1300.87万元，资金支付率为85%，故得分按85%计算。 2.2022年1月份财政已清收剩余资金229.13万元。 |  |  | ·
|  |  | 完成黔南州取水工程核查登记整改提升 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 2021年州水务局法治宣传工作 | 4次 | 4次 | 2 | 2
|  |  | 在多彩贵州网开展黔南州节水工作成效宣传报道 | ≥ 4篇 | ≥ 4篇 | 2 | 2
|  |  | 在黔南日报开展黔南州节水工作成效宣传报道 | ≥ 4篇 | ≥ 4篇 | 2 | 2
|  |  | 起草黔南州节约用水管理暂行办法 | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 开展1家企业水平衡测试 | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 开展2个高耗水行业节水载体建设 | 2个 | 1个 | 2 | 2 | 情况说明：按照省统计反馈的规模以上高耗水企业名单，2020年需完成福泉市川福精细化工有限责任公司和福泉华鑫化工有限责任公司节水型企业建设，但经过复核，福泉市川福精细化工有限责任公司已注销，因此仅需开展1家规模以上高耗水企业建设。
|  |  | 完成可研、初设报告并获得批复 | 2个 | 2个 | 4 | 4
|  |  | 项目实施方案编制 | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 书香苑装饰工程 | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 多媒体工程布设 | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 室外水文化设计布设 | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 编制打狗河流域水量分配方案并获得批复 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  | 质量 | 工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 2 | 2
|  |  | 保质保量完成 | 是 | 是 | 2 | 2
|  |  | 方案符合要求并获得批复 | 是 | 是 | 2 | 2
|  | 时效 | 完成时限 | 2020年底前完成划界成果并进行公示 | 2020年底前完成划界成果并进行公示 | 2 | 2
|  |  | 2020年底前完成投资比例 | 50% |  | 2 | 2
|  |  | 2021年12月底完成投资比例 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本 | 项目实际支出是否控制在合同金额内 | 是 | 是 | 2 | 2
|  |  | 项目成本 | 1530万元 | 1515万元 | 2 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 助推旅游业发展，带动周边3000亩土地价值提升，助推第三产业发展 | 是 | 是 | 2 | 2
|  | 社会效益 | 为河湖精细化管理提供执法依据，满足执法要求。 | 是 | 是 | 1 | 1
|  |  | 提高社会水资源节约保护意识 | 有效提高 | 有效提高 | 1 | 1
|  |  | 对水利法律法规知晓率 | 逐步提升 | 逐步提升 | 1 | 1
|  |  | 及时提炼总结全州节约用水成效、亮点 | 逐步提升 | 逐步提升 | 1 | 1
|  |  | 社会大众节水意识提高 | 有效提高 | 有效提高 | 1 | 1
|  |  | 防洪减灾能力 | 显著提高 | 显著提高 | 2 | 2
|  |  | 群众生命财产安全 | 有效保障 | 有效保障 | 2 | 2
|  |  | 强化水情宣传教育，把水情知识纳入国民教育体系，使节约水、爱护水成为全社会良好风尚和自觉行动 | 是 | 是 | 2 | 2
|  |  | 协调平衡龙江（打狗河）河道内外用水和生态环境需水，统筹协调区域间用水情况，明确各区域用水份额，合理控制水资源开发利用程度，实现水资源的优化配置 | 是 | 是 | 2 | 2
|  | 生态效益 | 水体环境 | 显著改善 | 显著改善 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众认可度 | ≥80% | 85% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 98.5
绩效 结论 | 已完工项目执行结果优良
| 联系人：周静 |  |  |  | 联系电话： | 8236851
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。