## 自评表1
附件3
州本级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州水务局 |  |  |  |  | 填报日期：2022.7.20
项目名称 |  |  | 2020年中小河流治理项目和水土保持治理项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 黔南州水务局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 1000 | 21.18 |  | 10分 | 2.118 | 9.58
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 1000 | 1000 | 21.18 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：实施中小河流治理项目数 目标2：编制《黔南州“十四五”农村供水保障规划》、《黔南州城镇生活污水收集处理设施建设改造“十四五”规划》 目标3：完成2019年黔南州水资源报告编制、完成黔南州十四五水资源三条红线控制指标及实施方案编制、启动黔南州水生态修复与保护规划编制 目标4：完成迷迭香种植面积100亩 目标5：完成2个小流域水土保持治理工程1.5平方公里治理任务 目标6：完成贵定县老寡冲水土流失动态监测报告编制 目标7：发展胡库养鱼1000亩 目标8：完成最高设州级河长“一河一策”方案编制 目标9：完成独木河、围阻河、龙江、三元河、曹渡河、六硐河、摆所河河流河道管理范围划界工作 |  |  |  | 目标1：已实施中小河流治理项目数5个 目标2：已完成编制《黔南州“十四五”农村供水保障规划》、《黔南州城镇生活污水收集处理设施建设改造“十四五”规划》 目标3：已完成2019年黔南州水资源报告编制、完成黔南州十四五水资源三条红线控制指标及实施方案编制、启动黔南州水生态修复与保护规划编制 目标4：已完成迷迭香种植面积100亩 目标5：已完成2个小流域水土保持治理工程2.73平方公里治理任务 目标6：已完成贵定县老寡冲水土流失动态监测报告编制 目标7：已完成发展胡库养鱼1000亩 目标8：已完成最高设州级河长“一河一策”方案编制 目标9：已完成独木河、围阻河、龙江、三元河、曹渡河、六硐河、摆所河河流河道管理范围划界工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 实施中小河流治理项目数 | 6个 | 5个 | 20 | 20 | 1.贵州省瓮安县瓮安河两岔何段治理工程资金已被县级财政整合，下一步将督促县水务局后期筹集资金建设。
|  |  | 规划、报告、实施方案编制 | 6个 | 6个
|  |  | 完成迷迭香种植面积 | 100亩 | 100亩 |  |  | 情况说明： 1.资金执行率得分按项目资金累计支付数计算，截至2021年底累计支付数为957.97万元，资金支付率为95.8%，故得分按95.8%计算。 2.2022年1月份财政清收结余资金42.04万元。
|  |  | 治理水土保持工程2个 | 1.5平方公里 | 2.73平方公里
|  |  | 发展胡库养鱼 | 1000亩 | 1000亩
|  |  | 完成最高设州级河长“一河一策”方案编制 | 22项 | 22项
|  |  | 完成7条州管河流划界 | 7条 | 7条
|  | 质量 | 规划编制方案符合要求 | 是 | 是 | 10 | 10
|  |  | 工程是否存在质量问题 | 否 | 否
|  | 时效 | 完成时间 | 截至2020年12月底，投资完成比例 | 100% | 10 | 10
|  | 成本 | 成本控制在签订合同范围内 | 是 | 是 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 中小河流治理项目保护农作物面积 | 1.55万亩 | 1万亩 | 5 | 5 | 1.贵州省瓮安县瓮安河两岔何段治理工程资金已被县级财政整合，下一步将督促县水务局后期筹集资金建设。
|  | 社会效益 | 中小河流治理项目保护人口数量 | 1.36万人 | 1.36万人 | 20 | 20
|  |  | 全州农村供水工程供水保障率 | 显著提高 | 显著提高
|  |  | 农村居民生产生活用水 | 显著改善 | 显著改善
|  |  | 全州城镇生活污水收集效率和处理能力 | 显著提高 | 显著提高
|  |  | 全州水安全保障能力 | 显著提高 | 显著提高
|  |  | 项目区内的水土流失情况 | 显著改善 | 显著改善
|  | 生态效益 | 水体环境质量 | 显著改善 | 显著改善 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.6
绩效 结论 | 已完工项目执行结果优良
| 联系人：周静 |  |  |  | 联系电话： | 8236851
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。