## 自评表1
附件3
州本级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州水务局 |  |  |  |  | 填报日期：2022.7.20
项目名称 |  |  | 2021年转贷地方政府新增一般债券资金（中小河流治理及水土保持）项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 黔南州水务局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 918 | 918 | 150.49 |  | 10分 | 16.3932 | 5.2
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 918 | 918 | 150.49 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成防洪减灾联合调度系统试点建设 目标2：实施乡村振兴项目 目标3：开展都匀石龙、独山甲摆大型水库现场踏勘、调查研究等前期专项工作 目标4：编制完成黔南州“四化”供水保障规划 目标5：配套实施中小河流治理项目 目标6：完成3条河流健康评价报告 目标7：完成州级河道划界及岸线保护现场踏勘、调度研究等工作 目标8：治理云雾湖水土流失面积10.56hm2 目标9：完成老寡冲动态监测 目标10：实施荔波县板寨村农村供水保障工程 目标11：实施罗甸县凤亭村农村供水保障工程 目标12：完成2021年度水资源管理平台运行维护 目标13：完成曹渡河（含六硐河）水量分配实施方案编制 目标14：编制完成黔南州湖库生态渔业发展规划 目标15：发展湖库生态养鱼 |  |  |  | 目标1：已完成防洪减灾联合调度系统试点建设 目标2：已完成实施乡村振兴项目 目标3：大型水库项目正在有效开展 目标4：已完成编制完成黔南州“四化”供水保障规划 目标5：已完成4条配套实施中小河流治理项目 目标6：已完成3条河流健康评价报告 目标7：州级河道划界及岸线保护现场踏勘、调度研究等工作正在有效开展 目标8：2022年已完成治理云雾湖水土流失面积10.56hm2 目标9：老寡冲动态监测开展周期为2021年10月至2022年10月 目标10：已完成实施荔波县板寨村农村供水保障工程 目标11：已完成实施罗甸县凤亭村农村供水保障工程 目标12：已完成2021年度水资源管理平台运行维护 目标13：已完成曹渡河（含六硐河）水量分配实施方案编制 目标14：2022年已完成黔南州湖库生态渔业发展规划的编制 目标15：已完成发展湖库生态养鱼
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 实施防汛试点创建项目数 | 1个 | 1个 | 20 | 15 | 情况说明： 1.决算数据只涉及州本级实施项目570万元，未包括下拨县市的348万元，故资金执行率得分需加上县市支付数328万元，资金支付率为52%，得分按52%计算。
|  |  | 实施乡村振兴项目 | 1个 | 1个
|  |  | 编制完成规划、实施方案 | 3个 | 2个
|  |  | 实施中小河流项目数（个） | 4 | 4 |  |  | 数量指标得分按实施项目目标个数平均计算
|  |  | 完成河流健康评价数 | 3个 | 3个
|  |  | 实施农村供水保障工程 | 2个 | 2个
|  |  | 完成2021年度水资源管理平台运行维护 | 1个 | 1个
|  |  | 发展生态渔业面积 | 2000亩 | 4000亩
|  |  | 水库项目现场调研、踏勘 | ≥5次 | 5次 |  |  | 大型水库项目2021年9月下达资金后，工作已有序的开展，截至2022年6月底，资金累计支付10.41万元
|  |  | 水库项目参加会议 | ≥2次 | 2次
|  |  | 水库项目到相关县市协调 | ≥3次 | 3次
|  |  | 水库项目日常办公、相关会议资料、考核资料等汇编造册装订 | ≥8份 | 8份
|  |  | 编制完成黔南州湖库生态渔业发展规划 | 1个 |  |  |  | 该项目合同价为40万元，21年底已按合同约定支付20万元，目前，项目已完工
|  |  | 开展州级河道划界及岸线保护现场踏勘、调度研究工作 | 1项 |  |  |  | 2021年9月下达资金后，工作已有序的开展，截至2022年6月底，资金累计支付6.31万元
|  |  | 实施水土流失治理项目 | 1个 |  |  |  | 1.2021年9月下达资金，经实施方案编制、工程招投标等程序，项目于11月中旬开工。 2.截至2022年6月底，该项目已完工，资金累计支付113.01万元
|  |  | 编制水土保持监督性监测报告 | 1个 |  |  |  | 动态监测开展周期为2021年10月至2022年10月。截至2022年6月底，资金累计支付10.73万元
|  | 质量 | 工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 10 | 10
|  |  | 项目建设质量、报告等 | 合格 | 合格
|  |  | 达到实施条件 | 通过技术审查 | 通过技术审查
|  | 时效 | 资金使用时限 | 2022年12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本 | 项目实际支出是否控制在合同金额内 | 是 | 是 | 10 | 10
|  |  | 项目成本 | 918万元 | 648.98万元
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 保护农作物面积 | 5870亩 | 5870亩 | 5 | 5
|  | 社会效益 | 提高防洪减灾调度能力。 | 是 | 是 | 15 | 13 | 按指标个数平均计算
|  |  | 是否带动项目周边群众就业 | 是 | 是
|  |  | 工程建成后，助力乡村振兴，为地方四化建设提供用水保障 | 提高供水保障能力
|  |  | 保障“四化”供水、满足“四化”需水要求 | 是 | 是
|  |  | 保护人口数量 | 4390人 | 4390人
|  |  | 巩固提升供水保障水平 | 有效 | 有效
|  | 生态效益 | 是否改善沿河生态环境 | 是 | 是 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 运行是否正常 | 是 | 是 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.2
绩效 结论 | 已完工项目执行结果优良，正在实施项目预计今年年底完成目标任务
| 联系人：周静 |  |  |  | 联系电话： | 8236851
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。