## 自评表1
附件2
州本级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州水务局 |  |  |  |  | 填报日期：2022.7.19
项目名称 |  |  | 2021年转贷地方政府新增一般债券资金（州级基本建设专项）项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 黔南州水务局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 155.5 | 155.5 | 103.83 |  | 10分 | 66.7717 | 6.68
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 155.5 | 155.5 | 103.83 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展全州主要河流水生态现状和存在的主要问题调查研究，完成《黔南州水生态修复与治理规划》编制。 2.开展《黔南州河湖长制“十四五”高质量发展工作方案》编制。 3.完成《黔南州水利基础设施空间布局规划》编制单位招标工作，并启动编制工作 4.完成《黔南州中型灌区续建配套与节水改造2023－2024年总体建设方案》编制 5.完成《黔南州乡镇建成区污水收集管网建设规划》（初稿）编制工作。 |  |  |  | 1.开展全州主要河流水生态现状和存在的主要问题调查研究，已完成《黔南州水生态修复与治理规划》编制。 2.已完成开展《黔南州河湖长制“十四五”高质量发展工作方案》编制。 3.已完成《黔南州水利基础设施空间布局规划》编制单位招标工作，并启动编制工作 4.已完成《黔南州中型灌区续建配套与节水改造2023－2024年总体建设方案》编制 5.已完成《黔南州乡镇建成区污水收集管网建设规划》（初稿）编制工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 开展水生态修复与治理规划 | 1个 | 1个 | 20 | 20
|  |  | 开展《黔南州河湖长制“十四五”高质量发展工作方案》编制 | 1个 | 1个
|  |  | 启动《黔南州水利基础设施空间布局规划》编制 | 1个 | 1个
|  |  | 完成《黔南州中型灌区续建配套与节水改造2023－2024年总体建设方案》编制 | 1个 | 1个
|  |  | 完成《黔南州乡镇建成区污水收集管网建设规划》（初稿）编制工作 | 1个 | 1个
|  | 质量 | 达到实施条件 | 通过技术审查 | 通过技术审查 | 10 | 10
|  |  | 水利基础设施建设和涉水生态空间管控 | 启动规划编制 | 启动规划编制
|  | 时效 | 截止2021年12月31日，投资完成比例 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目规划编制招标 | 完成 | 完成
|  |  | 完成文本编制并印发 | 2022年6月底前 | 完成
|  | 成本 | 投资成本（万元） | 155.5 | 139.48万元 | 10 | 10 | 实际投资成本根据合同价计算
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 水利与国土空间总体规划衔接 | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 15
|  | 生态效益 | 推进完善乡镇建成区生活污水收集处理设施 | 改善水体环境质量 | 改善水体环境质量 | 15 | 15
|  |  | 水生态环境 | 逐步改善 | 逐步改善
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥ 90％ | ≥ 90％ | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 96.7
绩效 结论 | 按预期目标执行，执行结果优良
| 联系人：周静 |  |  |  | 联系电话： | 8236851
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。