## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州水务局 |  |  |  |  | 填报日期：2022.7.20
项目名称 |  |  | 贵州省雅水、坝王河、广顺、匀南4个中型灌区续建配套与节水改造项目（2021年度）
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 |  | 实施单位 | 黔南州工程建设管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6811 | 6811 | 6054.01 |  | 10分 | 88.8858 | 8.9
|  |  | 财政拨款 | 6811 | 6811 | 6054.01 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 6811 | 6811 | 6054.01 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成雅水、坝王河、匀南、广顺4个中型灌区项目2021年度建设任务，改善项目区农业生产条件，提高供水保障力，增强粮食生产能力。 |  |  |  | 截到2021年底，雅水中型灌区2021年项目完成工程形象进度86%，坝王河中型灌区2021年项目完成工程形象进度95%、广顺中型灌区2021年项目完成工程形象进度86%、匀南中型灌区2021年项目完成工程形象进度98%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 实施灌区续建配套与节水改造（个） | 4 |  | 20 | 20 | 雅水、坝王河、广顺、匀南4个中型灌区属跨年度实施项目，根据省水利厅工作要求，4个中型灌区2021年项目目标任务是完成投资达80%及以上，次年3月底完工。截至2021年底，4个中型灌区2021年项目实际完成投资均超80%以上，已按要求完成建设任务。
|  | 质量 | 工程建设质量符合国家相关标准、规范（是/否） | 是 | 是 | 10 | 10
|  | 时效 | 雅水中型灌区截至2021年年底，投资完成比例 | ≥80% | 86% | 2 | 2
|  |  | 坝王河中型灌区截至2021年年底，投资完成比例 | ≥80% | 95% | 2 | 2
|  |  | 广顺中型灌区截至2021年年底，投资完成比例 | ≥80% | 86% | 2 | 2
|  |  | 匀南中型灌区截至2021年年底，投资完成比例 | ≥80% | 98% | 2 | 2
|  |  | 四个灌区截至2022年6月底，投资完成比例 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本 | 工程建设成本控制合理 （是/否） | 是 | 是 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 粮食生产能力 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  | 社会效益 | 农业水利生产条件 | 显著改善 | 显著改善 | 15 | 15
|  |  | 灌区节水能力 | 显著改善 | 显著改善
|  | 生态效益 | 灌区生态环境 | 显著改善 | 显著改善 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 项目区已建工程是否良性运行（是/否） | 是 | 是 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受群众满意度（%） | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 98.9
绩效 结论 | 按预期目标执行，执行结果优良
| 联系人：周静 |  |  |  | 联系电话： | 8236851
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。