## 自评表1
附件2-1
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州水务局 |  |  |  |  | 填报日期：2023年7月5日
项目名称 |  |  | 贵州省雅水、坝王河、广顺、匀南4个中型灌区续建配套与节水改造项目（2021年度）
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 |  | 实施单位 | 黔南州骨干水源工程建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6811 | 6811 | 426.16 |  | 10分 | 6.257% | 9.5
|  |  | 财政拨款 | 6811 | 6811 | 426.16 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 6811 | 6811 | 426.16 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成雅水、坝王河、匀南、广顺4个中型灌区项目建设任务，改善项目区农业生产条件，提高供水保障力，增强粮食生产能力。 |  |  |  | 截止目前，已完成雅水、坝王河、匀南、广顺4个中型灌区项目建设任务，已完成4个灌区合同完工验收，项目运行良好，已改善项目区农业生产条件，提高供水保障力，增强粮食生产能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 实施灌区续建配套与节水改造（个） | 4 | 4 | 15 | 15
|  | 质量 | 工程建设质量符合国家相关标准、规范（是/否） | 是 | 是 | 15 | 15
|  | 时效 | 四个灌区截至2022年6月底，投资完成比例 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本 | 工程建设成本控制合理 （是/否） | 是 | 是 | 10 | 10 | 黔南财农[2021]6号、黔南财农[2021]50号文件分别下达资金5671万元、1140万元，2021年度支付6054.01万元，根据部门决算报表，2022年度的支付426.16万元，该项目累计执行数为6480.17万元，资金累计执行率为95%，故资金执行得分应为9.5分.
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 粮食生产能力 | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 6
|  | 社会效益 | 农业水利生产条件 | 显著改善 | 显著改善 | 6 | 6
|  |  | 灌区节水能力 | 显著改善 | 显著改善 | 6 | 6
|  | 生态效益 | 灌区生态环境 | 显著改善 | 显著改善 | 6 | 6
|  | 可持续影响 | 项目区已建工程是否良性运行（是/否） | 是 | 是 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受群众满意度（%） | ≥90% | 95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.5
绩效 结论 | 项目已完工并运行正常，各项绩效指标均达到预期指标，自评等级“优”。
| 联系人：夏云斌 |  |  |  | 联系电话： | 18285482574
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。