## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州水务局 |  |  |  |  | 填报日期：2023年7月4日
项目名称 |  |  | 惠水县平寨水库工程
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 |  | 实施单位 | 黔南州骨干水源工程建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15600 | 15600 | 15600 |  | 10分 | 100% | 10分
|  |  | 财政拨款 | 15600 | 15600 | 15600 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 15600 | 15600 | 15600 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 大坝填筑至坝顶高程1069.3m高程，溢洪道引渠段混凝土浇筑完成、发电厂房基础开挖完成，大坝枢纽形象进度达75%以上。 |  |  |  | 大坝填筑至坝顶高程1069.3m高程，溢洪道引渠段混凝土浇筑完成、发电厂房基础开挖完成，大坝枢纽形象进度达75%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 大坝填筑 | 填筑至坝顶高程1069.3m | 填筑至坝顶高程1069.3m | 10 | 10
|  |  | 溢洪道引渠段混凝土浇筑 | 1200m³ | 1200m³ | 5 | 5
|  |  | 帷幕灌浆 | 11万m | 11万m | 5 | 5
|  |  | 取水隧洞开挖 | 3300m | 3300m | 5 | 5
|  | 质量 | 工程质量 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 10 | 10
|  | 时效 | 项目完成总投 | 截止2022年底，投资完成比例为55.6%（总投资231240万元，截止2021年底，已完成投资为100000万元）。 | 截止2022年底，投资完成比例为55.6%（总投资231240万元，截止2021年底，已完成投资为100000万元）。 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目成本 | 价控制在批复概算单价内 | 价控制在批复概算单价内 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 提供城镇供水能力，扩大供水范围，确保供水水质符合使用要求，促进城市社会经济持续发展。 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 生产生活用水、供水能力、防洪减灾能力 | 有效提高、有效提升 | 有效提高、有效提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 合理利用水资源，保护生态环境 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 项目已按预期目标完成，执行结果优良
| 联系人：罗龙金 |  |  |  | 联系电话： | 13638543399
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。