## 自评表1
附件2-1
州本级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州水务局 |  |  |  |  | 填报日期：2023年7月10日
项目名称 |  |  | 2022年省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）项目
主管部门及代码 |  |  | 贵州省水利厅 |  | 实施单位 | 黔南州水务局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 880 | 880 | 270.82 |  | 10分 | 30.775 | 3.08
|  |  | 财政拨款 | 880 | 880 | 270.82 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 880 | 880 | 270.82
本级安排
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.编制《瓮福灌区区域水资源评估报告》； 2.开展《清水江流域生态流量保障实施方案》编制： 3.开展《黔南州地下水开展发利用与保护规划》编制； 4.开展黔南州2022年用水调查统计； 5.开展黔南州重点监控用水单位水平衡测试和节水载体创建工作： 6.开展三江堰省级水生态教育基地二期建设； 7.开展水资源监控能力升级改造； 8.开展黔南州水源地达标评估； 9.编制长安河等8条最高设州级河长河流健康评价报告； 10.增设及更新一批河湖长公示牌； 11.开展《黔南州水资源综合规划》修编； 12.开展水资源管理培训。 |  |  |  | 1.完成《瓮福灌区区域水资源评估报告》； 2.完成《清水江流域生态流量保障实施方案》： 3.完成《黔南州地下水开展发利用与保护规划》初稿编制； 4.完成黔南州2022年用水调查统计； 5.完成黔南州重点监控用水单位水平衡测试和节水载体创建工作： 6.已启动三江堰省级水生态教育基地二期建设； 7.已启动水资源监控能力升级改造； 8.完成黔南州水源地达标评估； 9.完成编制长安河等8条最高设州级河长河流健康评价报告； 10.完成增设及更新一批河湖长公示牌； 11.完成《黔南州水资源综合规划》修编初稿； 12.完成2022开展水资源管理培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 开展规划或报告编制（个） | 11 | 11 | 20 | 20
|  |  | 创建节水型单位（个） | 2 | 2
|  |  | 开展水平衡测试（个） | 4 | 4
|  |  | 开展培训（次） | 1 | 1
|  | 质量 | 规划或报告达到相关技术规范 | 通过技术审查 | 通过技术审查 | 20 | 20
|  |  | 节水型单位创建 | 获得节水型单位称号 | 获得节水型单位称号
|  |  | 水平衡测试 | 达到验收条件 | 达到验收条件
|  | 时效 | 截止2022年底，完成投资（%） | ≧80% | 50% | 5 | 3.4 | 该项目涉及12个项目，2022年底已完成10个项目，三江堰省级水生态教育基地二期建设项目由于一期项目于2022年底才竣工验收，二期建设需要与一期衔接，因此该项目启动较慢，目前已完成采购程序；水资源监控能力升级改造项目本次下达资金只有60万元，省级配套资金黔南财农[2023]86号于2023年5月份下达，近期该项目正在开展招投标程序。
|  |  | 截止2023年底，完成投资（%） | 100% | /
|  | 成本 | 投资成本（万元） | 880万元 | 440万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 社会大众节水、护水意识 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10
|  |  | 群众爱河护河意识 | 逐步提高 | 逐步提高
|  | 生态效益 | 用水效率 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 用水总量 | 控制在2022年用水总量红线范围内 | 控制在2022年用水总量红线范围内 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥ 90％ | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 91.48
绩效 结论 | 根据自评结果，该项目等级为优
| 联系人：李秋婷 |  |  |  | 联系电话： | 8281728
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。