## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州水务局 |  |  |  |  | 填报日期：2023年7月10日
项目名称 |  |  | 2021年第二批省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）项目
主管部门及代码 |  |  | 贵州省水利厅 |  | 实施单位 | 黔南州水务局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 175 | 175 | 155.58 |  | 10分 | 88.9029 | 10
|  |  | 财政拨款 | 175 | 175 | 155.58 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 175 | 175 | 155.58 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：开展节水型单位试点建设； 目标2：开展饮用水水源保护； 目标3：启动水资源有关规划编制及修编。 |  |  |  | 1.完成惠水县县委县政府节水型单位试点建设； 2.完成全州23个集中式饮用水水源安全达标评估； 3.完成《黔南州十四五节约用水规划》，启动《黔南州水资源综合规划》修编。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 开展节水型单位试点建设 | 1个 | 1个 | 20 | 20
|  |  | 启动饮用水水源地保护 | ≧20个 | 23个
|  |  | 启动水资源有关规划编制及修编 | 1个 | 2个
|  | 质量 | 实行最严格水资源管理制度考核指标 | 合格及以上 | 优秀 | 10 | 10
|  | 时效 | 截至2021年底投资完成比例 | 60% | 60% | 10 | 10
|  |  | 截至2022年6月底投资完成比例 | 100% | 100%
|  | 成本 | 第二批省对下水资源节约、保护和管理专项资金(万元) | 175 | 175 | 10 | 10 | 黔南财农[2021]123号文件下达资金总额为175万元，2021年度已支付19.4万元，根据部门决算报表，155.58万元为上年结转结余资金在2022年度的支付，该项目累计支付174.98万元，项目资金执行率为100%，故资金执行得分为10分
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 全州用水效率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 全州用水总量 | 符合省级控制指标要求 | 符合省级控制指标要求 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥ 90％ | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 根据自评结果，该项目等级为优
| 联系人：李秋婷 |  |  |  | 联系电话： | 8281728
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。