## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）：黔南州水务局 | [7 empty] | 填报日期：2023年7月6日
项目名称 |  |  | 黔南州第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 | ’115227004302206010 | 实施单位 | 黔南州水旱灾害防御服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 30 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 | 30 | 30 | 30 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 30 | 30 | 30 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成黔南州第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）工作方案编制； 整理全州洪水灾害隐患调查数据并审核；整理全州干旱危险性调查数据并审核；完成洪水灾害隐患调查报告编写；完成洪水灾害隐患调查报告编写。 |  |  |  | 已完成黔南州第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）工作方案编制； 已完成整理全州洪水灾害隐患调查数据并审核；已完成整理全州干旱危险性调查数据并审核；已完成洪水灾害隐患调查报告编写；完成洪水灾害隐患调查报告编写。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 水旱灾害风险普查县（市）个数 | 12 | 12 | 20 | 20
|  | 质量 | 普查数据成果质检核查通过率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效 | 普查工作完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目投资 | 30万 | 30万 | 5 | 5 | 黔南财农[2021]231号文件下达资金30万元，黔南财预[2022]2号文件下达资金20万元，该项目下达资金总额50万元，实际完成资金50万元。
|  |  | 经费是否控制在预算范围内 | 是 | 是 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 摸清全州水旱灾害风险底数，查明州内重点区域水旱抗灾能力，有效提升全州水旱灾害防御能力。 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 普查成果为水旱灾害防御工作提供科学决策依据，减轻水旱灾害损失，切实保障全州社会经济可持续发展。 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意程度 | ≥ 90％ | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 执行目标按预期执行，执行结果优良。
| 联系人：罗春艳 |  |  |  | 联系电话：0854-8285791
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。