## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）：黔南州水务局 | [7 empty] | 填报日期：2023年7月6日
项目名称 |  |  | 2022年抗旱应急工程
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 | ’115227004302206010 | 实施单位 | 黔南州水旱灾害防御服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 48.36 |  | 10分 | 96.72% | 9.7
|  |  | 财政拨款 | 50 | 50 | 48.36 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 50 | 50 | 48.36 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对贵定县德新片区人畜饮水水源四寨水库大坝进行防渗处理，对惠水县王佑镇王佑村塘草组塘草山塘清淤处理。满足贵定德新片区、惠水县王佑镇王佑村塘草组抗旱应急供水需求。 |  |  |  | 已完成对贵定县德新片区人畜饮水水源四寨水库大坝进行防渗处理，对惠水县王佑镇王佑村塘草组塘草山塘清淤处理，满足了贵定德新片区、惠水县王佑镇王佑村塘草组抗旱应急供水需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 修复抗旱应急水源工程（处） | 2 | 2 | 15 | 15
|  | 质量 | 工程施工设计标准 | 符合规范 | 符合规范 | 5 | 5
|  |  | 工程施工监理 | 符合规范 | 符合规范 | 5 | 5
|  |  | 工程施工验收 | 通过验收 | 通过验收 | 5 | 5
|  | 时效 | 资金下达到州级6个月内预算执行率 | ≥ 80％ | 85% | 10 | 10
|  | 成本 | 项目投资 | ≤50万 | 49.76万 | 10 | 10 | 黔南财农[2021]249号文件下达资金总额为50万元，该项目已完成竣工验收，剩余未执行资金为项目质保金和结余资金，其中：质保金为1.4万元，结余资金为0.24万元，故资金执行得分应为9.7分。
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 保障抗旱供水安全 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | 5 | 5
|  | 生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥ 90％ | 90% | 5 | 5
|  |  | 服务群众满意度 | ≥ 90％ | 90% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.7
绩效 结论 | 执行目标按预期执行，执行结果优良。
| 联系人：罗春艳 |  |  |  | 联系电话：0854-8285791
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。