## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）：黔南州水务局 | [7 empty] | 填报日期：2023年7月6日
项目名称 |  |  | 芒勇水库2021年度中央水利发展资金维修养护工程
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 | ’115227004302206010 | 实施单位 | 黔南州水旱灾害防御服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24 | 24 | 0.45 |  | 10分 | 1.875% | 9.9
|  |  | 财政拨款 | 24 | 24 | 0.45 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 24 | 24 | 0.45 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 维修坝顶防浪墙(刷防水铁壁 960㎡ )、放水闸门及启闭设备 1 套、启闭机室 30㎡、大坝安全视频监控设施 2 套，安装安全警示标识 250㎡ ，水库库区垃圾打捞转运，制作安装水库名称。 |  |  |  | 已完成维修坝顶防浪墙(刷防水铁壁 960㎡ )、放水闸门及启闭设备 1 套、启闭机室 30㎡、大坝安全视频监控设施 2 套，安装安全警示标识 250㎡ ，水库库区垃圾打捞转运，制作安装水库名称等工作任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 小型水库工程维修养护座数（座） | 1 | 1 | 20 | 20 | 黔南财农[2021]7号文件下达资金总额为24万元，2021年度已支付23.3万元，根据部门决算报表，0.45万元为上年结转结余资金在2022年度的支付数，该项目累计支付23.75万元，其余资金为项目结余资金，项目资金执行率为99%，故资金执行得分为9.9分。
|  | 质量 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 10 | 10
|  | 时效 | 截止2021年底，投资完成比例。 | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  |  | 截止2022年6月底，投资完成比例。 | 100% | 100% | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.9
绩效 结论 | 执行目标按预期执行，执行结果优良。
| 联系人：罗春艳 |  |  |  | 联系电话：0854-8285791
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。