## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）：黔南州水务局 | [7 empty] | 填报日期：2023年7月6日
项目名称 |  |  | “中国天眼”核心区水旱灾害防御分析报告、黔南州气象防灾减灾智能服务
主管部门及代码 |  |  | 黔南州水务局 | ’115227004302206010 | 实施单位 | 黔南州水旱灾害防御服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 27 |  | 10分 | 90% | 9
|  |  | 财政拨款 | 30 | 30 | 27 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 30 | 30 | 27 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成《“中国天眼”核心区水旱灾害防御分析报告》编制，为省、州、县水利部门抓好“中国天眼”核心区水旱灾害防御工作提供决策依据，提高“中国天眼”核心区水旱灾害防御能力；实时向州、县（市）水务局推送气象站点雨量数据，为水旱灾害防御工作提供决策依据。 |  |  |  | 已完成《“中国天眼”核心区水旱灾害防御分析报告》编制，为省、州、县水利部门抓好“中国天眼”核心区水旱灾害防御工作提供决策依据，提高“中国天眼”核心区水旱灾害防御能力；实时向州、县（市）水务局推送气象站点雨量数据，为水旱灾害防御工作提供决策依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 编制“中国天眼”核心区水旱灾害防御分析报告 | 1套 | 1套 | 10 | 10
|  |  | 向州、县（市）水务局推送气象站点雨量数据 | 13个 | 13个 | 10 | 10
|  | 质量 | 报告编制质量 | 符合相关标准、规范 | 符合相关标准、规范 | 5 | 5
|  |  | 数据推送质量 | 满足气象相关标准 | 满足气象相关标准 | 5 | 5
|  | 时效 | 截止2022年底，投资完成比例 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本 | 投资是否控制在预算内 | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 项目成本（万元） | ≤30万元 | 30万元 | 5 | 5 | 黔南州气象防灾减灾智能服务合同于2022年9月29日签订，合同总价为6万元，按照合同约定服务费分2次支付，即：完成州、县（市）气象智能服务终端按照调试正常运行后支付50%服务费3万元，2023年9月29日服务到期后支付剩余50%服务费3万元。
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 保障居民社会生活平稳 | 显著 | 显著 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | “中国天眼”核心区水旱灾害防御分析报告为提高“中国天眼”核心区水旱灾害防御能力提供决策依据 | 长期 | 长期 | 10 | 10
|  |  | 黔南州气象防灾减灾智能服务为全州水旱灾害防御工作提供决策依据 | 一年 | 一年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象“中国天眼”核心区水旱灾害防御相关责任人满意度 | ≥ 90％ | 90% | 5 | 5
|  |  | 服务对象州、县（市）水务局满意度 | ≥ 90％ | 90% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 100 | 99
绩效 结论 | 执行目标按预期执行，执行结果优良。
| 联系人：罗春艳 |  |  |  | 联系电话：0854-8285791
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。