## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,022年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州水务局 |  |  |  |  | 填报日期：2023/07/03
项目名称 |  |  | 开展河湖及水资源管理、水土流失治理及水土保持方案评审等建设工作经费
主管部门及代码 |  |  | [160]黔南布依族苗族自治州水务局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州水务局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8281000 | 8281000 | 8281000 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 8281000 | 8281000 | 8281000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 8281000.00 | 8281000.00 | 8281000.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：对全州重要河流“四乱”问题明察暗访、进行州管河流划界外业复核及完工验收、利用“世界水日、中国水周”等重大节日开展河长制工作宣传、每季度对12县（市)黑臭水体、非法采砂以及清岸清水开展情况进行督导检查； 目标2：开展州对县水资源管理监督检查、委托开展2022年度水资源论证报告技术审查、完成水资源管理和节约管理培训； 目标3：开展水土保持方案评审、督促生产建设项目落实水土保持方案“三同时”的落实，改善项目区生态环境、督促重点工程安全落实，保障年度治理任务的完成。 |  |  |  | 目标1：已完成对全州重要河流“四乱”问题明察暗访、进行州管河流划界外业复核及完工验收、利用“世界水日、中国水周”等重大节日开展河长制工作宣传、每季度对12县（市)黑臭水体、非法采砂以及清岸清水开展情况进行督导检查； 目标2：已完成开展州对县水资源管理监督检查、委托开展2022年度水资源论证报告技术审查、完成水资源管理和节约管理培训； 目标3：已完成开展水土保持方案评审、督促生产建设项目落实水土保持方案“三同时”的落实，改善项目区生态环境、督促重点工程安全落实，保障年度治理任务的完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 组织开展全州重要河流“四乱”问题明察暗访 | ＝51条 | 51条 | 2.5 | 2.5
|  |  | 印发水保工作总结、告知书、通知书、法规宣传册 | ≥200份 | 220份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 水保监督检查 | ≥150次 | 150次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 水保法制宣传 | ≥150人次 | 200人次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 委托开展2022年度水资源论证报告技术审查 | ≥10次 | 15次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 开展水资源管理监督检查 | ≥12次 | 12次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 开展水资源管理和节约管理培训 | ＝1次 | 1次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 利用“世界水日、中国水周”等重大节日开展河长制工作宣传 | >16次 | 16次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 每季度对12县（市)黑臭水体、非法采砂以及清岸清水开展情况进行督导检查 | ≥38次 | 38次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 对州管河流划界外业复核及完工验收 | ＝9条 | 9条 | 2.5 | 2.5
|  |  | 召开水保会议 | ＝1次 | 1次 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 报告通过率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 工作完成情况 | 保质保量完成 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 2022年12月底 | 优 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% |  | 0
|  |  | 专项业务经费开支 | ＝82.81万元 | ＝82.81万元 | 7.5 | 7.5
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 用水效率 | 逐步提高 | 优 | 10 | 10
|  |  | 社会大众节水、护水意识 | 逐步提高 | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 河流水环境 | 逐步提升 | 优 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 用水总量控制在2022年用水总量管控目标范围内 | 是 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 项目已按预期完成，执行结果优良
联系人：周静