## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,022年度）
单位（盖章）： |  |  | 黔南州水务局 |  |  |  |  | 填报日期：2023/07/03
项目名称 |  |  | 独山甲摆大型水库现场踏勘、调查研究等前期专项资金
主管部门及代码 |  |  | [160]黔南布依族苗族自治州水务局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州水务局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200000 | 200000 | 200000 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 200000 | 200000 | 200000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 配合省水利厅、省水投公司协助开展甲摆大型水库可研报告编制，完成甲摆大型水库库区水污染防治规划编制资料收集及甲摆水库地方协调等工作。 |  |  |  | 甲摆大型水库可研报告编制完成，完成甲摆大型水库库区水污染防治规划编制资料收集，完成规划报告初稿编制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 参加相关会议\专题会议 | ≥2次 | 5次 | 10 | 10
|  |  | 完成相关专题报告的编制 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 满足项目的前期进度 | 相关报告完成文本编制或满足审查要求或者出具相关审查意见 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 满足编制进度或者前期工作进度 | 按照工作计划进度完成 | 优 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ＝20万元 | ＝20万元 | 10 | 10
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100%
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 拉动地方固定资产投资 | 促进经济平稳发展，效果显著 | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 助力乡村振兴，为地方四化提供用水 | 提高供水保障能力 | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态流量 | 改善水环境 | 优 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 促进经济平稳发展 | 项目能持续发挥效益30年以上 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 项目已按预期完成，执行结果优良
联系人：周静