## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 文化人才专项经费
主管部门及代码 |  |  | 黔南州文化广电和旅游局（州体育局） | 11522700MB1913565lL | 实施单位 | 黔南州文化广电和旅游局（州体育局）
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 | 216.628 |  | 10分 | 54.16% | 5.4157
|  |  | 财政拨款 | 400 | 400 | 216.628 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 400 | 400 | 216.628 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：对全州50名公共文化旅游工作人员开展相关业务培训。 目标2：州文化馆牵头，以“三区”人才支持计划为依托，培养文艺人才、文旅专干，提升全州文化艺术行业整体水平，打造黔南精品文艺节目并进行成果展示，弘扬黔南优秀民族民间传统文化。 目标3：开展图书馆行业工作者、基层文化工作者暨公共图书馆馆长、文化志愿者等培训，提升从业者业务能力和服务水平；改善图书馆公共场所卫生环境，提升读者服务质量。 目标4：州博物馆讲解员、工作员业务培训，全面提升从人员业务工作能力 目标5：州非遗中心开展文化遗产工作人员、青少年“非遗公开课”、乡村振兴民间文艺人才、民族文化网红达人、布依八音乡土人才等培训，着力提升我州文物及非物质文化遗产工作人员业务能力，着力提升黔南州民间文艺人才在乡村振兴中如何开展工作等。 目标6：从州级文化艺术部门选派人才到基层进行专业培训和指导，促进基层文化艺术事业发展。 目标7：黔南州旅游从业人员服务质量提升（景区、酒店（民宿）、旅行社（导游）培训，进一步提升景区、酒店（民宿）、旅行社（导游）从业人员服务质量，提升旅游业人才素质，保障我州旅游产业化高质量发展。 目标8：黔南州文化和旅游市场综合执法培训，进一步强化我州文化和旅游市场执法人员队伍，提高执法人员整体素质和工作业务水平。 |  |  |  | 1：对全州30名公共文化旅游工作人员开展相关业务培训。 2：州文化馆牵头，以“三区”人才支持计划为依托，培养文艺人才、文旅专干，提升全州文化艺术行业整体水平，打造黔南精品文艺节目并进行成果展示，弘扬黔南优秀民族民间传统文化。 3：开展图书馆行业工作者、基层文化工作者暨公共图书馆馆长、文化志愿者等培训，提升从业者业务能力和服务水平；改善图书馆公共场所卫生环境，提升读者服务质量。 4：州博物馆讲解员、工作员业务培训，全面提升从人员业务工作能力 5：州非遗中心开展文化遗产工作人员、青少年“非遗公开课”、乡村振兴民间文艺人才、民族文化网红达人、布依八音乡土人才等培训，着力提升我州文物及非物质文化遗产工作人员业务能力，着力提升黔南州民间文艺人才在乡村振兴中如何开展工作等。 6：从州级文化艺术部门选派人才到基层进行专业培训和指导，促进基层文化艺术事业发展。 7：黔南州旅游从业人员服务质量提升（景区、酒店（民宿）、旅行社（导游）培训，进一步提升景区、酒店（民宿）、旅行社（导游）从业人员服务质量，提升旅游业人才素质，保障我州旅游产业化高质量发展。 8：黔南州文化和旅游市场综合执法培训，进一步强化我州文化和旅游市场执法人员队伍，提高执法人员整体素质和工作业务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 对公共文化旅游工作人员开展业务培训 | ≥50人 | 30人 | 4 | 2.4
|  |  | 对文旅专干开展培训 | ≥1期 | 1期 | 4 | 4
|  |  | 歌唱、舞蹈、乐器等人才文化艺术培训 | ≥5期 | 5期 | 4 | 4
|  |  | 州文化馆优秀专业人员赴十二县（市）进行辅导培训 | ≥12期 | 6期 | 4 | 2
|  |  | 开展图书馆行业工作者、基层文化工作者暨公共图书馆馆长、文化志愿者等培训。 | ≥4期 | 1期 | 4 | 1
|  |  | 州博物馆讲解员、工作员业务培训 | ≥1期 | 1期 | 4 | 4
|  |  | 开展文化遗产工作人员、青少年“非遗公开课”、乡村振兴民间文艺人才、民族文化网红达人、布依八音乡土人才等培训 | ≥5期 | 3期 | 4 | 2.4
|  |  | 黔南州旅游从业人员服务质量提升（景区、酒店（民宿）、旅行社（导游）培训 | ≥3期 | 2期 | 4 | 3
|  |  | 黔南州2022年度文化和旅游市场综合执法培训班 | ≥180人 | 160人 | 4 | 3
|  | 质量 | 工作完成率 | 100% | 60% | 4 | 2.4
|  | 时效 | 完成时间 | 2022年12月前 | 良 | 5 | 4
|  | 成本 | 项目资金 | ≤400万元 | 216.63万元 | 5 | 2.5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 进一步推进我州基本公共文化服务水平。 | 稳步提升 | 良 | 30 | 25
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众及学员对培训活动的满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5
|  |  | 景区、酒店（民宿）、旅行社（导游）满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 100 | 75.12
绩效 结论 | 中
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。