## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
主管部门及代码 |  |  | 黔南州文化广电和旅游局（州体育局） | 11522700MB1913565lL | 实施单位 | 黔南州文化广电和旅游局（州体育局）
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1108.88 | 1108.88 | 793.695 |  | 10分 | 71.58% | 7.1576
|  |  | 财政拨款 | 1108.88 | 1108.88 | 793.695 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 1108.88 | 1108.88 | 793.695 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.积极做好大型体育场馆免费低收费开放工作 2.发挥好大型体育场馆承办赛事活动等优势 |  |  |  | 支持补助场馆13个； 每个场馆全年对外开放时间330天；举办体育赛事活动11次
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 支持补助场馆 | ≥ 13个 | 13个 | 8 | 8
|  |  | 每个场馆全年对外开放时间 | ≥ 330天 | 330天 | 7 | 7
|  |  | 平均每个每周对外开放时间 | ≥35个小时 | 35个小时 | 7 | 7
|  |  | 举办体育赛事活动数量 | ≥10次 | 11次 | 7 | 7
|  | 质量 | 任务完成率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效 | 完成时限 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 良 | 7 | 5
|  | 成本 | 成本补助 | ≤1108.88万 | 796.695万元 | 7 | 5 | 资金尚未支付完
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 提高群众参与体育活动的积极性，降低群众锻炼成本。 | 有效提高 | 良 | 15 | 13
|  | 可持续影响 | 提升全州体育事业发展的影响力 | 持续影响 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 参与对象的满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 91.16
绩效 结论 | 优
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。