## Sheet1
附件1
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [6 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
主管部门及代码 |  |  | 黔南州文化广电和旅游局（州体育局）11522700MB1913565lL |  | 实施单位 | 黔南州文化广电和旅游局（州体育局）
项目资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析
|  |  | 年度资金总额： | 332 | 332 | 175.13 | 10 | 52.75% | 5.275 | 疫情原因未开展活动
|  |  | 财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《易地扶贫搬迁文化服务示范点建设标准》的要求， 基本完成易地扶贫搬迁文化设施设备配置，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。将于10月份组织对12个易地扶贫搬迁综合性文化服务示范点、1个乡镇综合文化站、4个群众文化活动的开展。 |  |  |  | 按照《易地扶贫搬迁文化服务示范点建设标准》的要求， 基本完成易地扶贫搬迁文化设施设备配置，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。将于10月份组织对12个易地扶贫搬迁综合性文化服务示范点、1个乡镇综合文化站、
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 易地扶贫搬迁综合性文化服务示范点数量 | ≥12个 | 12个 | 8 | 8
|  |  | 基层综合文化站（中心）示范点数量 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 群众性文化活动 | ≥4个 | 0个 | 2
|  | 质量 | 易地扶贫搬迁综合性文化服务示范点合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 基层综合文化站（中心）示范点合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 群众性文化活动合格率 | 95% | 0 | 2 |  | 疫情原因未开展活动
|  | 时效 | 示范点建设、活动开展时间 | 2022年12月31日前 | 良 | 10 | 9 | 疫情原因未开展活动
|  | 成本 | 示范点建设、全州群众性文化活动项目资金 | ≦332万 | 175.13 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 提高我州公共文化服务水平 | 不断提升 | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响 | 完善我州公共文化服务体系 | 长期 | 优 | 15 | 14
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.28
绩 效 结 论 | 良
| 联系人： |  |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。