## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金
主管部门及代码 |  |  | 黔南州文化广电和旅游局（州体育局） | 11522700MB1913565lL | 实施单位 | 黔南州文化广电和旅游局（州体育局）
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160 | 160 | 57.5406 |  | 10分 | 35.96% | 3.5963
|  |  | 财政拨款 | 160 | 160 | 57.5406 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 160 | 160 | 57.5406 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：保障博物馆基本运转 目标2：提升展览陈列 目标3：保障公共安全 目标4：提升博物馆服务水平及在文化和旅游方面的综合影响力 |  |  |  | 完成保障博物馆基本运转
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 保安，保洁，电工，绿化服务，讲解员 | 15人，12个月 | 6个月 | 4 | 2 | 此项资金完成持续到2023年
|  |  | 支付电梯维保费、保险等 | 3台 | 3台 | 4 | 4
|  |  | 消防设施更换维护 | 30具 | 1套 | 3 | 1
|  |  | 每月水电费缴纳 | 12个月 | 6个月 | 4 | 2
|  |  | 展馆内设施设备维护维修及改造 | 6处 | 2处 | 3 | 2
|  |  | 展厅设备采购 | 4个 | 2个 | 4 | 2
|  |  | 基本陈列展提质 | 1个 | 0个 | 3 | 0
|  |  | 临展举办 | 6个 | 0个 | 3 | 0
|  |  | 制作宣传资料 | 3种 | 1种 | 3 | 1
|  |  | 研学培训活动 | 4场 | 2场 | 4 | 2
|  | 质量 | 基本陈列的维护、保养率 | 100% | 40% | 4 | 2
|  |  | 公共安全保障程度 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效 | 全年免费开放时间 | ≥10个月 | 10个月 | 4 | 4
|  | 成本 | 补助成本 | ≤160万元 | 57.54万元 | 3 | 1
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 公众对博物馆的了解程度和参观积极性 | 稳步提升 | 优 | 6 | 6
|  |  | 观众在博物馆的获得感 | 稳步提升 | 优 | 7 | 7
|  |  | 博物馆服务水平 | 稳步提升 | 优 | 7 | 7
|  | 可持续影响 | 全年免费开放时间 | ≥10个月 | 10个月 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 70.6
绩效 结论 | 中
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。