## 自评表1
附件2-3
上级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023.07.06
项目名称 |  |  | 市[州]销售分点
主管部门及代码 |  |  | 黔南州文化广电和旅游局（州体育局） | 11522700MB1913565lL | 实施单位 | 黔南州文化广电和旅游局（州体育局）
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 357.8175 | 357.8175 | 117.4898 |  | 10分 | 32.84% | 3.2835
|  |  | 财政拨款 | 357.8175 | 357.8175 | 117.4898 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 357.8175 | 357.8175 | 117.4898 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为省第十一届运动会做好服务保障； 2.为省第十届少数民族运动会做好参赛保障； 3.举办体育旅游欢乐季系列活动，带动全州体旅产业融合发展，逐步实现黔南体育高质量发展； 4.广泛开展群众体育赛事活动，推进全民健身。 |  |  |  | 1.完成省第十一届运动会做好服务保障； 省第十届少数民族运动会做好参赛保障；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 服务省第十一届运动会运动员、教练员人数 | ≥200人 | 200人 | 7 | 7
|  |  | 保障省第十届少数民族运动会参赛项目 | ≥3项 | 3项 | 7 | 7
|  |  | 黔南体育旅游欢乐季活动 | ≥3项 | 1项 | 7 | 2.5
|  |  | 群众体育项目数 | ≥3项 | 1项 | 7 | 2.5
|  | 质量 | 活动开展完成率 | 100% | 50% | 7 | 3.5
|  | 时效 | 比赛时间 | 2022年7月—2023年2月 | 优 | 8 | 8
|  | 成本 | 省第十一届运动会服务会 | 150万元 | 117.489782万元 | 7 | 3 | 次项工作完成时间为2023年2月
|  |  | 省第十届少数民族运动会 | 20万元
|  |  | 体育旅游欢乐季活动经费 | 146万元
|  |  | 群众体育赛事活动经费 | 41.8175万元
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 推动体育事业发展 | 不断提升 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 进一步促进黔南州体育事业发展 | 长期 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 76.78
绩效 结论 | 中
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。