## Sheet1
上级项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位（盖章）：黔南州文化广电和旅游局 | [6 empty] | 填报日期：2023年4月10日
项目名称 |  |  | 文化和旅游综合执法培训补助资金
主管部门及代码 |  |  | 黔南州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南州文化广电和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18 | 18 | 16.0625 | 10 | 89.24% | 8.9
|  |  | 财政拨款 | 18 | 18 | 16.0625 | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 18 | 18 | 16.0625 | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展文化和旅游综合执法培训，提高执法人员法律素质和执法技能。 2.通过委托第三方开展“体验式”暗访评估，对属地内旅游市场进行全面暗访评估，深入排查整治各类风险隐患，全面提升市场监管水平。 |  |  |  | 1.举办全州文化市场综合行政执法业务培训班2期，第一期于7月11日至7月14日在黔南州荔波县、平塘县举办，参训人数50人；第二期于10月31日至11月4日，在黔南州罗甸县举办，参训人数51人。 2.委托多彩贵州网公司开展黔南州2022年度旅游市场“体验式”暗访评估2次，对黔南州旅游市场进行全面的暗访评估。2022年8月29日—2022年9月2日赴都匀市、贵定县、惠水县、长顺县、平塘县、罗甸县六个县市开展第一期暗访检查工作；2022年11月3日—2022年11月5日赴福泉市、瓮安县、龙里县、独山县、荔波县、三都县六个县市开展第二期暗访检查工作，最终形成黔南州旅游市场暗访报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 完成培训次数 | 2次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | 完成培训人次 | 100人次 | 101人次 | 5 | 5
|  |  | 一年组织2次以上“体验式”暗访工作 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10
|  | 质量 | 培训完成率 | 100% | 优 | 5 | 5
|  |  | 体验+暗访+复核 | ≥25％ | 优 | 5 | 5
|  | 时效 | 培训完成时效 | 2022年12月31日前完成 | 优 | 5 | 5
|  |  | 暗访完成时效 | 2022年11月15日前完成 | 优 | 5 | 5
|  | 成本 | 培训费用 | ≤9万元 | 7.5万元 | 5 | 5 | 项目已完成，结余资金另做安排
|  |  | 暗访评估费用 | ≤9万元 | 8.5625万元 | 5 | 5 | 项目已完成，结余资金另做安排
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 提升全州文化和旅游执法人员队伍素质和工作水平 | 执法办案水平得到有效提升 | 优 | 15 | 15
|  |  | 推动黔南州旅游市场整治力度，全面提升市场监管水平。 | 市场监管水平得到有效提升 | 优 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 企业满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 100 | 98.9
绩 效 结 论 | 优
| 联系人：李琛 潘乐乐 |  |  |  |  | 联系电话：18685076106 18685505322
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。