## 自评表1
附件2-1
州本级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 研学工作
主管部门及代码 |  |  | 黔南州文化广电和旅游局（州体育局） | 11522700MB1913565lL | 实施单位 | 黔南州文化广电和旅游局（州体育局）
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 64.7485 | 64.7485 | 64.7485 |  | 10分 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 64.7485 | 64.7485 | 64.7485 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：提升黔南州研学基地（营地）数量，打造省级产学研基地、国家级研学基地，设计打造黔南州精品研学线路，吸引贵阳及周边省会城市客源，将黔南打造成为全国重要研学旅行目的地。 |  |  |  | 1.完成研学外出营销；2.完成研学基地评审；3.完成研学培训；4.打造、营销精品研学产品；5.研学课程设计大赛、导师讲解大赛工作开展经费
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 外出宣传营销 | 2次 | 2次 | 3 | 3
|  |  | 研学基地（营地）评审 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 研学业务培训 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 打造、营销精品研学产品 | 5个 | 5个 | 3 | 3
|  |  | 研学课程设计大赛、导师讲解大赛 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  | 质量 | 活动浏览量 | ≥20万次 | 22万次 | 3 | 3
|  |  | 新增基地（营地） | ≥15家 | 15家 | 3 | 3
|  |  | 培训内容与实际需求匹配度 | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 研学课程设计大赛、导师讲解大赛举办完成率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 精品研学线路推广次数 | ≥5次 | 6次 | 3 | 3
|  | 时效 | 完成时间 | 12月底之前 | 优 | 5 | 5
|  | 成本 | 打响黔南州“天文科普”研学品牌 | 25万元 | 25万元 | 3 | 3
|  |  | 研学基地（营地）评审 | 3万元 | 3万元 | 3 | 3
|  |  | 研学业务培训 | 11.7485万元 | 11.7485万元 | 3 | 3
|  |  | 策划精品研学产品 | 5万元 | 5万元 | 3 | 3
|  |  | 研学课程设计大赛、导师讲解大赛工作开展经费 | 20万元 | 20万元 | 3 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 打响黔南州“天文科普”研学品牌 | 提升知名度 | 优 | 10 | 10
|  |  | 提升黔南州研学水平 | 不断提升 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 将黔南打造成为全国重要研学旅行目的地 | 不断提升 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 研学基地（营地）满意度 | ≥90% | 优 | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
绩效 结论 | 优
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。