## 自评表1
附件2-1
州本级项目支出绩效自评表 （2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 新增一般债置换财力项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1200 | 1200 | 332.8624 |  | 10分 | 27.74% | 2.7739
|  |  | 财政拨款（州本级资金） | 1200 | 1200 | 332.8624 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 直接带动文化旅游市场消费超6000万元 |  |  |  | 已支付332.86万元，此项工作持续到2023年完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 携程旅游平台、同程旅游平台、绿水青山文创平台、黔南州权益商城微信公众号等开展消费活动 | 曝光量≥5000万人次 | 1000万人次 | 10 | 3
|  |  |  | 参与活动商家≥1000家 | 300家 | 10 | 4
|  | 质量 | 核销率 | 100% | 27.74% | 10 | 3
|  | 时效 | 项目完成时间 | 2023-07-01 | 良 | 10 | 9
|  | 成本 | 项目成本 | ≤1200万元 | 332.86万元 | 10 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 带动大方经济持续发展 | 有效带动 | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 促进旅游曝光量增长 | 有效促进 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 吸引游客前往黔南 | 长期 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 游客满意度 | 95% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 65.77
绩效 结论 | 中
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。