## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 体育博览会等会展、统计、指标体系建设等工作经费
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 79,100 | 14,039.5 |  | 10 | 17.75 | 1.77
|  |  | 财政拨款： | 0 | 79,100 | 14,039.5 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 79,100 | 14,039.5 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 参加体育博览会，促进体育事业发展 |  |  |  | 参加体育博览会1次，促进体育事业发展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 参加体育博览会 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | 17.7% | 10 | 1.97 | 根据省局工作安排，2024年我州共参加一次体育推介会，主要用于工作人员的差旅，资料印刷，推介费等，都是按实报销。有效控制成本。下步措施：项目资金已清收，2025年加强预算精准
|  | 时效指标 | 完成时效 | 2024年12月前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |  | 2024年12月已完成
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤7.91万元 | 1.4万元 | 10 | 10
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升对黔南州体育产业、体育场地现状、类型、结构的认识 | 有效提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 有效提升
|  | 可持续影响指标 | 推动黔南州体育产业发展 | 持续影响 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  | 持续提升
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 83.74
自 评 结 论 | 评价结果为“良”。该项目的实施宣传我州体育产业发展和优势，有效促进体育事业发展。原因：资金使用效率不高，未能充分发挥项目资金绩效，下步措施：加强项目前期谋划，提高预算精准度。
联系人：黄婧