## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 2023年省级体育彩票公益金超收结转资金
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 8,359,500 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款： | 0 | 8,359,500 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 8,359,500 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 充分发挥体育彩票公益金助力推动我州体育事业发展力度，主要 用于支持黔南州联合体育运动学校建设和体育旅游欢乐季、黔南州第八届运动会、群众体育等赛事活动，围绕以上工作制定工作 方案和经费预算，并按计划组织实施。 |  |  |  | 八运会和群众体育工作已开展，因项目资金下达晚，尚未支付；体校项目和体育旅游欢乐季项目放在2025年实施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 联合体育运动学校 建设 | ≥1所 | 0所 | 6 | 0 | 项目资金下达较晚，根据2025年工作要点，用于2025年联合体育运动学校，下步措施：2025年加快项目采购和首期款支付
|  |  | 黔南州第八届运动会 | ≥1项 | 1项 | 6 | 6
|  |  | 群众体育工作经费 | ≥1项 | 1项 | 6 | 6
|  |  | 体育旅游欢乐季系 列赛事活动 | ≥2场 | 0场 | 6 | 0 | 项目资金下达较晚，项目安排在2025年开展：下步措施：2025年加快项目招投标工作和实施
|  | 质量指标 | 任务完成合格率 | ≥95% | 50% | 6 | 3.16 | 八运会和群众体育工作已开展，因项目资金下达晚，尚未支付；体校项目和体育旅游欢乐季项目放在2025年实施：下步措施:2025年加快项目实施和资金拨付
|  | 时效指标 | 任务完成时限 | 2025年12月31日前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 6 | 3 | 八运会和群众体育工作已开展，因项目资金下达晚，尚未支付；体校项目和体育旅游欢乐季项目放在2025年实施：下步措施:2025年加快项目实施和资金拨付
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤835.95万元 | 0万元 | 7 | 7
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 7 | 7
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 丰富全民健身赛事 活动 | 有效丰富 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 10 | 八运会和群众体育工作已开展，因项目资金下达晚，尚未支付；体校项目和体育旅游欢乐季项目放在2025年实施：下步措施:2025年加快项目实施和资金拨付
|  | 可持续影响指标 | 提升群众身体素质 | 持续提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 10 | 八运会和群众体育工作已开展，因项目资金下达晚，尚未支付；体校项目和体育旅游欢乐季项目放在2025年实施：下步措施:2025年加快项目实施和资金拨付
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 62.16
自 评 结 论 | 八运会和群众体育工作已开展，因项目资金下达晚，尚未支付；体校项目和体育旅游欢乐季项目放在2025年实施：下步措施:2025年加快项目实施和资金拨付，自评结论：中
联系人：黄婧