## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 2024年体彩公益金第三次市（州）销售分点
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 4,161,000 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款： | 0 | 4,161,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 4,161,000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为推动各项政策贯彻落实，补齐全民健身设施短板，按照《贵州省全民健身实施计划（2021-2025）》等文件精神，加强全民健身场地设施建设，实施新时代全民健身场地设施提升工程，进一步推动群众体育高质量发展；持续提高人民群众的体育健身意识，进一步完善更高水平的全民健身公共服务体系。 |  |  |  | 该项目尚未开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 群众体育赛事活动 | ≥1场 | 0场 | 7 | 0 | 该项目资金下达时间晚，根据工作安排，群众赛事活动和支持体育健身工程项目放在2025年实施；下步措施：2025年加快活动开展和、材采购和资金拨付
|  |  | 支持体育健身工程数量 | ≥50个 | 0个 | 7 | 0 | 资金下达较晚，根据工作计划，主要用于2025年黔南州器材采购项目，下步措施：2025年加快项目启动和拨付
|  | 质量指标 | 项目任务及时完成率 | ≥90% | 0% | 7 | 0 | 该项目资金下达时间晚，已开展项目尚未来得及拨付资金；根据工作安排，支持体育健身工程项目放在2025年实施；下步措施：加快资金拨付和项目实施
|  |  | 任务完成合格率 | ≥95% | 0% | 7 | 0 | 该项目资金下达时间晚，根据工作安排，群众赛事活动和支持体育健身工程项目放在2025年实施；下步措施：2025年加快活动开展和、材采购和资金拨付
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 未完成预期指标且效果较差 | 8 | 0 | 该项目资金下达时间晚，根据工作安排，群众赛事活动和支持体育健身工程项目放在2025年实施；下步措施：2025年加快活动开展和、材采购和资金拨付
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤416.1万元 | 0万元 | 7 | 7
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 7 | 7
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 有效群众体育赛事发展 | 有效推动 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 0 | 该项目资金下达时间晚，根据工作安排，群众赛事活动和支持体育健身工程项目放在2025年实施；下步措施：2025年加快活动开展和、材采购和资金拨付
|  |  | 不断完善群众身边的公共体育基础设施 | 有效提升 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 0 | 该项目资金下达时间晚，根据工作安排，群众赛事活动和支持体育健身工程项目放在2025年实施；下步措施：2025年加快活动开展和、材采购和资金拨付
|  | 可持续影响指标 | 推动群众体育发展 | 长期 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 0 | 该项目资金下达时间晚，根据工作安排，群众赛事活动和支持体育健身工程项目放在2025年实施；下步措施：2025年加快活动开展和、材采购和资金拨付
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 0% | 10 | 0 | 该项目资金下达时间晚，根据工作安排，群众赛事活动和支持体育健身工程项目放在2025年实施；下步措施：2025年加快活动开展和、材采购和资金拨付
总 分 | [5 empty] | 100 | 14
自 评 结 论 | 自评结论：差，该项目资金下达时间晚，根据工作安排，群众赛事活动和支持体育健身工程项目放在2025年实施；下步措施：2025年加快活动开展和、材采购和资金拨付。
联系人：黄婧