## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 2024年旅游发展基金补助地方项目资金
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 4,000,000 | 53,780 |  | 10 | 1.34 | 0.13
|  |  | 财政拨款： | 0 | 4,000,000 | 53,780 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 4,000,000 | 53,780 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、开展全州数据分析监测；2、开展中国天眼景区创建国家5A级景区-旅游宣传质量提升。 |  |  |  | 完成旅游宣传提升项目1个，旅游产业化项目2个，文旅踩线项目1个，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 文旅踩线活动 | ≥1次 | 1次 | 6 | 6
|  |  | 旅游产业化工作 | ≥2个 | 2个 | 6 | 6
|  |  | 开展全州数据分析监测 | ≥1个 | 0个 | 6 | 0 | 全州数据分析监全州数据分析监测项目正在实施中，首期款已经按进度拨付，项目尚未开展完成，无法支付尾款；下步措施：加快全州数据分析监测项目实施进度，及时拨付款项测项目正在实施中，首期款已经按进度拨付，项目尚未开展完成，无法支付尾款；下步措施：加快全州数据分析监测项目实施进度，及时拨付款项
|  |  | 旅游宣传质量提升（平塘） | ≥1个 | 1个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 资金拨付率 | ＝100% | 13.44% | 6 | 0 | 1.旅游宣传质量提升项目年底已经向财政申请拨款，但是因年底财政支付压力大，尚未拨付资金；2.全州数据分析监全州数据分析监测项目正在实施中，首期款已经按进度拨付，项目尚未开展完成，无法支付尾款；下步措施：2025年1月及时拨付旅游宣传质量提升项目资金，加快全州数据分析监测项目实施进度，及时拨付款项
|  |  | 工作完成合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 3 | 1.旅游宣传质量提升项目年底已经向财政申请拨款，但是因年底财政支付压力大，尚未拨付资金；2.全州数据分析监全州数据分析监测项目正在实施中，首期款已经按进度拨付，项目尚未开展完成，无法支付尾款；下步措施：2025年1月及时拨付旅游宣传质量提升项目资金，加快全州数据分析监测项目实施进度，及时拨付款项
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤40万元 | 5.38万元 | 5 | 5
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 推动旅游产业化发展，实现旅游收入稳步提升 | 不断提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 8 | 1.旅游宣传质量提升项目年底已经向财政申请拨款，但是因年底财政支付压力大，尚未拨付资金；2.全州数据分析监全州数据分析监测项目正在实施中，首期款已经按进度拨付，项目尚未开展完成，无法支付尾款；下步措施：2025年1月及时拨付旅游宣传质量提升项目资金，加快全州数据分析监测项目实施进度，及时拨付款项
|  | 社会效益指标 | 提高游客满意度和居民幸福感 | 不断提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 8 | 1.旅游宣传质量提升项目年底已经向财政申请拨款，但是因年底财政支付压力大，尚未拨付资金；2.全州数据分析监全州数据分析监测项目正在实施中，首期款已经按进度拨付，项目尚未开展完成，无法支付尾款；下步措施：2025年1月及时拨付旅游宣传质量提升项目资金，加快全州数据分析监测项目实施进度，及时拨付款项
|  | 可持续影响指标 | 促进旅游产业持续良性发展 | 不断提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 8 | 1.旅游宣传质量提升项目年底已经向财政申请拨款，但是因年底财政支付压力大，尚未拨付资金；2.全州数据分析监全州数据分析监测项目正在实施中，首期款已经按进度拨付，项目尚未开展完成，无法支付尾款；下步措施：2025年1月及时拨付旅游宣传质量提升项目资金，加快全州数据分析监测项目实施进度，及时拨付款项
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 70.13
自 评 结 论 | 自评结论：中，1.旅游宣传质量提升项目年底已经向财政申请拨款，但是因年底财政支付压力大，尚未拨付资金；2.全州数据分析监全州数据分析监测项目正在实施中，首期款已经按进度拨付，项目尚未开展完成，无法支付尾款；下步措施：2025年1月及时拨付旅游宣传质量提升项目资金，加快全州数据分析监测项目实施进度，及时拨付款项
联系人：黄婧