## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 2024年省级体彩公益金第一次市（州）销售分点
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 11,799,000 | 4,829,360.29 |  | 10 | 40.93 | 4.09
|  |  | 财政拨款： | 0 | 11,799,000 | 4,829,360.29 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 11,799,000 | 4,829,360.29 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 支持我州资助和组织开展全民健身活动，援建和维护公共体育场地，购置全民健身设施器材，培养竞技体育后备人才，打造具有黔南特色的品牌赛事IP,开展体育品牌宣传推广等方面工作，充分发挥体育彩票公益金的公益性与引领性作用，促进我州体育事业全面发展。 |  |  |  | 开展体育旅游欢乐季系列赛活动3场，体育宣传工作项目2项。群众体育工作项目20项，竞技体育工作项目15项，足球改革工作项目4项，青训工作项目1项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 竞技体育工作项目数量 | ≥15项 | 15项 | 4 | 4
|  |  | 体育旅游欢乐季系列赛活动数量 | ≥3场 | 3场 | 4 | 4
|  |  | 青训工作项目数量 | ≥1项 | 1项 | 4 | 4
|  |  | 足球改革工作项目数量 | ≥5项 | 4项 | 4 | 3.2 | 该项目实施周期为2年，剩余项目在2025年实施；下步措施：2025年加快项目进度和资金拨付
|  |  | 体育器材采购数量 | ≥30套 | 0套 | 4 | 0 | 项目用于2025年体育器材，下步措施：2025年加快项目实施和资金拨付
|  |  | 体育宣传工作项目数量 | ≥2项 | 2项 | 4 | 4
|  |  | 群众体育工作项目数量 | ≥20项 | 20项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 任务完成率 | ≥95% | 82% | 5 | 4.32 | 1.器材采购用于2025年体育器材，下步措施：2025年加快项目实施和资金拨付；2.足球改革工作实施周期为2年，剩余项目在2025年
|  |  | 验收合格率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 任务时效 | 2025年12月31日前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 3 | 1.器材采购用于2025年体育器材，下步措施：2025年加快项目实施和资金拨付；2.足球改革工作实施周期为2年，剩余项目在2025年
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤1179.9万元 | 482.94万元 | 4 | 4 | 1.器材采购用于2025年体育器材，下步措施：2025年加快项目实施和资金拨付；2.足球改革工作实施周期为2年，剩余项目在2025年
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 丰富全民健身赛事活动 | 有效丰富 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |  | 有效丰富丰富全民健身赛事活动
|  |  | 提升赛事品牌形象，促进体旅融合 | 有效促进 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  |  | 改善全民健身体育基础设施 | 明显改善 | 未完成预期指标且效果较差 | 7 |  | 项目用于2025年体育器材，下步措施：2025年加快项目实施和资金拨付
|  | 可持续影响指标 | 对促进当地体育事业发展的影响 | 持续影响 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |  | 持续影响当地体育事业发展的影响
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 79.61
自 评 结 论 | 该项目的实施有效推进全民健身，完善公共体育场地建设，培养竞技体育后备人才,体育品牌宣传推广等方面，促进我州体育事业全面发展。经分析，项目评分为79.61分，评价结果为“中”。
联系人：黄婧