## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：20250123
项目名称 |  |  | 2024年省级体育彩票公益金第二批市（州）销售分点
主管部门及代码 |  |  | [166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 |  | 实施单位 | 黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 8,502,500 | 3,998,656 |  | 10 | 47.03 | 4.7
|  |  | 财政拨款： | 0 | 8,502,500 | 3,998,656 |  | - | - | -
|  |  | 本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其中：上级补助： | 0 | 8,502,500 | 3,998,656 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为充分发挥体育彩票公益金助力推动我州体育事业发展力度，主要用于支持黔南州联合体育运动学校建设和中国·黔南体育旅游欢乐季系列赛、青少年体育工作、群众体育工作等项目，围绕以上工作制定工作方案和经费预算，并按计划组织实施，按时保质完成各项任务，有效促进黔南州体育高质量发展。 |  |  |  | 黔南州联合体育运动学校建设1个、中国·黔南体育旅游欢乐季系列赛1项、青少年体育工作1项、群众体育工作3项
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 备注
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 青少年体育工作 | ≥2项 | 1项 | 6 | 3 | 该项目资金使用时间为2年，项目安排在2年实行，2024年已完成年度安排，其余项目在2025年实施；下步措施：2025年加快项目执行和资金拨付
|  |  | 黔南州联合体育运动学校建设项目 | ≥1项 | 1项 | 6 | 6
|  |  | 群众体育工作 | ≥6项 | 3项 | 6 | 3 | 该项目资金使用时间为2年，项目安排在2年实行，2024年已完成年度安排，其余项目在2025年实施；下步措施：2025年加快项目执行和资金拨付
|  |  | 中国·黔南体育旅游欢乐季系列赛项目 | ≥1项 | 1项 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 任务完成率 | ≥95% | 80% | 5 | 4.21 | 该项目资金使用时间为2年，项目安排在2年实行，2024年已完成年度安排，其余项目在2025年实施；下步措施：2025年加快项目执行和资金拨付
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2025年12月31日前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 6 | 4 | 该项目资金使用时间为2年，项目安排在2年实行，2024年已完成年度安排，其余项目在2025年实施；下步措施：2025年加快项目执行和资金拨付
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤850.25万元 | 399.87万元 | 5 | 5
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 加强青少年体育人才储备 | 有效加强 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |  | 有效加强青少年体育人才储备
|  |  | 提升赛事品牌影响力、促进体旅融合 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |  | 提升赛事品牌影响力、促进体旅融合效果显著
|  | 可持续影响指标 | 促进黔南州体育事业高质量发展 | 长期 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |  | 长期促进黔南州体育事业高质量发展
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 85.91
自 评 结 论 | 评价结果为“优”，该项目的实施有效推动黔南州联合体育运动学校建设、体旅融合、青少年体育工作、群众体育工作等，有效促进黔南州体育高质量发展。下步措施：2025年加快项目执行和资金拨付，加强资金使用管理
联系人：黄婧